## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 《北京市土地资源整理暂行办法》政策评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目负责人 |  |  | 王江 |  |  | 联系电话 | 55595191
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 80 | 63.84 | 31.92 | 10 | 50% | 5
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 80 | 63.84 | 31.92 | 10 | 50% | 5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在全面梳理已开展试点项目实施情况的基础上，评估政策实施效果，指导政策落地实施，并为314号文到期后的政策修订提供有力支撑，保障政策实施延续性。 |  |  |  |  | 该项目已分为2023、2024两个年度完成。目前，一是已对全市18个区（功能区）开展调研，并编制完成《北京市土地资源整理暂行办法》政策评估报告；二是已草拟《土地资源整理暂行办法（修订稿）》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《北京市土地资源整理暂行办法》政策评估报告报审稿 | =1份 |  | 已形成报审稿1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目提交的工作成果报送储备中心主要领导并审核通过 | =100% |  | 已报送中心领导，审核中，完成年度质量指标95% | 15 | 14.25 | 项目已分为2023、2024两个年度完成，下一步继续推进评估报告报审工作。
|  | 时效指标 | 2023年12月底完成报告的编制与报审工作。 | ≤12月 |  | 已按计划于12月底前已完成评估报告编制，正开展报审工作。 | 5 | 4 | 项目已分为2023、2024两个年度完成，下一步继续推进评估报告报审工作。
|  | 时效指标 | 2023年12月底前完成首款、尾款支付。 | ≤12月 |  | 已按计划于2023年9月14日完成首款支付。 | 5 | 2.5 | 项目已分为2023、2024两个年度完成，下一步继续推进评估报告报审工作，剩余款项待领导审批后支付，预计2024年6月完成款项支付。
|  | 成本指标 | 项目合同总金额为79.8万元，2023年预计支付63.84万元 | ≤63.84万元 |  | 已支付31.92万元，待报审稿审批后，支付剩余尾款。 | 10 | 5 | 根据工作时序安排，项目已调整为2023、2024两个年度完成，剩余款项预计2024年度支付。下一步继续推进评估报告报审工作，并依程序支付剩余款项。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.梳理分析各区试点推进情况，为项目实施提出意见与建议，指导项目规范高效实施；2.评估政策实施效果，指导政策落地实施，并为314号文到期后的政策修订提供有力支撑，保障政策实施延续性。 | 优 |  | 一是已对18个区（功能区）开展调研，指导了具体项目实施；二是已形成政策评估报告，并结合政策评估情况草拟《土地资源整理暂行办法（修订稿）》。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策评估能引导项目高效推进，指导政策落地实施；并为314号文到期后的政策修订提供有力支撑，为决策提供参考，保障政策实施延续性。使用者满意，满意度大于等于90%。 | ≥90% |  | 一是已对18个区（功能区）开展调研，指导了具体项目实施；二是已形成政策评估报告，并结合政策评估情况草拟《土地资源整理暂行办法（修订稿）》。服务对象满意度≥90%，实现预期目标。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。