## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市土地储备在施项目市政交通情况统筹分析
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目负责人 |  |  | 张竑赫 |  |  | 联系电话 | 55595156
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 98 | 78.4 | 78.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 98 | 78.4 | 78.4 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对建设项目周边现状及规划交通条件的梳理，提出与项目的建设时序相协调的道路、公交场站、社会停车场等交通设施建设计划及建设时序要求，形成“网联四至”的道路交通网络。保障项目建成后，内部微循环系统发达、对外出行通道畅通、公共交通出行便利、停车设施完备的交通系统格局。通过对建设项目的外部市政条件的梳理，重点围绕河道下游、雨污水下游、供应类市政系统上游源头涉及的市政厂站源点及相应承载的市政干线，梳理形成为保障建设项目市政接入需求需要同步建设的项目库，将在施项目按照成熟度及供应时序分批纳入市政规划储备库，保障建设项目的正常使用。最终推动形成供地项目周边市政、交通基础的设施，保障供地项目建设和基础设施建设时序的衔接。 |  |  |  |  | 已对在施项目市政交通进行初步分析，形成完成初稿，正在按领导要求修改完善，下一步继续完善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成商品住宅在库及2023年拟入库项目分析，挑选重点区作为试点并形成报告 | =1份 |  | 已形成报告初稿1份 | 5 | 4 | 偏差原因：无材料支撑提高了工作人员分析能力和业务水平； 改进措施：提供数据、材料支撑提高了工作人员政策解读分析能力和业务水平
|  | 数量指标 | 针对近期规划对于拟供应区域市政配套问题提出工作建议 | =1份 |  | 已提出初步工作建议1份 | 10 | 8
|  | 质量指标 | 1.建议方案内容科学清晰，可以科学反映全市、各区现状及规划交通条件。2.制定绩效评价体系，对在施项目周边市政条件进行打分。 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年6月前，完成全市在施项目市政交通配套统筹分析报告初稿 | ≤6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年8月前，完成全市各区在施项目市政交通配套统筹分析报告初稿 | ≤8月 |  | 8月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年11月合同期满前，完成合同约定的全部工作，出具成果终稿 | ≤11月 |  | 未完成 | 3 | 2 | 已签订补充协议2，要求2024年完成最终成果
|  | 时效指标 | 资金支付进度：2023年12月前完成其余款项支付。 | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 0 | 已签订补充协议2，要求2024年完成最终成果，成果验收后支付尾款
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数为78.4万元。 | ≤78.4万元 |  | 78.4万元 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预计平均价格约0.65万元每宗 | ≤0.65万元 |  | 0.65万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建议方案具有参考价值与指引性，可以指导全市及各区储备开展具体市政相关工作。在施项目市政规划，应为在施项目过程管控及供应节奏等决策分析提供参考，引导全市各区土地储备开发科学开展。 | 达到预期目标 |  | 初稿可达到预期目标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目评估建议能够为全市的土地储备开发工作提供指引，项目拔高可为使用者提供决策参考，使用者满意，满意度大于等于90% | ≥90% |  | 预计可达到100% | 10 | 8 | 偏差原因：未开展满意度书面问卷调查 改进措施：完善满意度书面调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。