## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目负责人 |  |  | 沈鹏高 |  |  | 联系电话 | 55595166
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5.5 | 5.2869 | 5.2869 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5.5 | 5.2869 | 5.2869 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成固定资产采购，保障中心业务正常开展。 |  |  |  |  | 2023年完成单反数码相机、移动硬盘、打印机（A3）购置，有效保障了中心业务正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置单反数码相机 | =1台 |  | 1 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 购置移动硬盘 | =1块 |  | 1 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 购置打印机（A3） | =1台 |  | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 单反数码相机、移动硬盘于2023年6月之前完成采购，打印机（A3）于2023年12月前完成采购 | ≤12月 |  | 数码相机、移动硬盘及打印机（A3）均于2023年7月初完成采购； | 10 | 8 | 因供货商需调货，影响交付进度，下一步将提前沟通，确保按时完成采购工作。
|  | 成本指标 | 购置单反数码相机 | ≤29480元 |  | 29480元 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 购置移动硬盘 | ≤3790元 |  | 3790元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 购置打印机（A3） | ≤19599元 |  | 19599元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | =100% |  | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障中心业务正常开展 | =100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。