## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年度集中供地购地资金审查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目负责人 |  |  | 任思佳 |  |  | 联系电话 | 55594485
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 52.5 | 31.2 | 27.085 | 10 | 86.81% | 8.6811
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 52.5 | 31.2 | 27.085 | 10 | 86.81% | 8.6811
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对2022年四批次和2023年集中供地中标企业的购地资金合规性进行审核。由竞得人自行委托会计师事务所进行购地资金审查，在缴清全部土地出让价款后2个工作日内，向北京市土地储备中心提交经会计师事务所及注册会计师鉴证的《竞买资金来源情况申报表》及购地资金《审计报告》，我中心委托中介机构对报告的合规性等进行审核，完成50宗地集中供地中标企业购地资金的合规性审查。 |  |  |  |  | 根据自然资源部关于购地资金审查的相关要求，会计师事务所对成交地块竞得企业购地资金进行合规性审查，并出具独立审计意见，出具报告，供使用者参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成49宗地集中供地中标企业购地资金的合规性审查 | =49宗 |  | 27宗 | 15 | 8.27 | 部分地块涉及分期，将在2024年完成地价款缴纳，待地价款缴清后进行审查。
|  | 质量指标 | 会计师事务所出具的审计报告结论对企业购地资金进行认定 | 优项 |  | 优 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 根据土地交易的关注进度出具报告 | ≤12月 |  | 实际执行时间为1-12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 根据审计报告出具的时间进行资金支付 | ≤12月 |  | 实际执行时间为1-12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数不超过31.2万元 | ≤31.2万元 |  | 27.085万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可以为使用者的决策提供依据 | 达到预期目标 |  | 收到审计报告，我中心根据报告进行数据统计，达到预期目标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位达到满意，满意度100% | =100% |  | =100% | 10 | 9 | 偏差原因：未开展满意度书面问卷调查 改进措施：完善满意度书面调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9511
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。