## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 土地储备开发及棚户区改造项目大数据管理校核与分析
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目负责人 |  |  | 平程锦 |  |  | 联系电话 | 55595112
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1土地储备开发及棚户区改造项目大数据管理校核与分析，具体含梳理项目、项目进展分析、数据更新维护、专题研究等； 2土地储备开发及棚户区改造项目空间数据制作、分析及图册编印，具体含空间数据制作、空间数据分析、空间数据更新与维护、图册编制等。 3支撑系统平台建设，配合一级开发项目储备计划编制，为其他专题工作提供支撑。 |  |  |  |  | 对于土地储备开发及棚户区改造项目，梳理形成包括手续资料、数据表格、矢量数据、项目图册、专项数据等梳理成果，并实现数据共享。2023年第三季度成果已于2023年12月6日通过我中心验收。同时，支撑大数据系统平台建设，编制数据管理机制，将已有数据成果进行标准化，并导入系统开展试运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全面梳理项目，明确数据管理校核机制，定期更新维护，建立建全项目数据库 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 编制各区项目图册 | =33份 |  | 33份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目梳理成果、专题研究成果等准确可靠，数据维护机制明确，数据库完善具有参考价值 | 达到预期目标 |  | 形成包括手续资料、数据表格、矢量数据、项目图册、专项数据等梳理成果，供项目管理参考使用。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 1.2023年6月底前：开展历史项目数据梳理，保障系统运行；2.2024年1月底前：完成2023年项目梳理各项工作；3.2023年全年：不断维护更新系统建设数据，形成数据更新机制；持续为各项专题工作提供数据支撑。 | ≤12月 |  | 1.7月中旬，完成截至2季度项目数据梳理工作； 2.1月底，完成截至2024年底项目数据梳理工作； 3.相关成果已于2023年12月6日通过我中心验收。同时，持续跟进系统建设更新，为专项工作提供数据支撑。 | 10 | 9 | 获取截至2季度数据时间延迟，完成相关数据梳理工作延后。
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数为95万元。 | =95万元 |  | 95万元 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 数据更新费用：47.4万元；矢量维护费用39.5万元；图册编制费用：3.4万元；其他费用：4.7万元 | ≤95万元 |  | 95万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果可准确全市土地储备情况，可支撑专题研究与数据分析工作，可作为日常工作参考。 | 达到预期目标 |  | 项目梳理成果（数据字段表、矢量数据库、手续资料库、项目进展图册等）准确可靠，可作为日常工作参考，为圈层座谈会等材料准备提供数据支撑，专题研究成果能有效指导项目开发，为批而未供处置、代征绿地化解、计划编制等工作提供数据支撑。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 可为使用者提供便利的梳理结果，达到满意，满意度大于等于90%。 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 原因：未进行问卷调查；措施：开展满意度问卷调查
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。