## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 土地储备项目日常管理费用
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会东城分局
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 184.22 | 184.22 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 |  | 184.22 | 184.22 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一、土地储备项目日常管理费用 聘用保安公司服务为彭庄和金天坛项目提供保安服务，实施项目 安全保卫工作。 项目水电费正常支出 二、东城区土地资源库项目 按照东城区土地资源供应专班工作任务要求，为全面掌握辖区内土地资源，保障土地资源库数据的时效性和应用的可持续性，完成东城区可利用土地资源库2023年度的更新工作。 |  |  |  |  | 一、土地储备项目日常管理费用 对项目现场实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害项目安全的行为发生，确保彭庄和金天坛项目全年无安全事故。项目水电费正常支出。 二、东城区土地资源库项目 项目各项工作开展扎实、有序，按时保质保量完成了东城区可利用土地资源库2023年度更新的各项工作，并出具项目分析报告和数据图册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请安保人员29人。金天坛项目4人，彭庄项目25人 | =29人 |  | 达到委托合同约定的标准；29人/月确保彭庄和金天坛项目安保人员齐备，项目全年无安全无事故 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 更新1个年度土地资源库（GDB格式） | =1个 |  | 更新1个年度土地资源库（GDB格式） | 4 | 4
|  | 数量指标 | 形成东城区土地资源库报告 | =1份 |  | 完成1份东城区土地资源库报告 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 形成东城区可利用土地资源库数据图册 | =1本 |  | 完成1本东城区可利用土地资源库数据图册 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 一、土地储备项目日常管理费用 确保拆迁项目拆迁区域内安保工作 | 达到标准 |  | 保证项目区域安全 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 二、东城区土地资源库报告通过分局组织的相关科室的验收会。 | 按时完成资源库建设，2023年度更新工作并通过验收 |  | 按时完成 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 一、土地储备项目日常管理费用 1金天坛、彭庄项目保安费；2:金天坛、彭庄项目水电费正常支出 | ≤12月 |  | 部分水电费业务未完成 | 4 | 3 | 部分水电费业务为跨年工作
|  | 时效指标 | 2023年7-8月完成资源库更新一次 | ≤8月 |  | 7月完成数据库更新一次 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年11-12月完成资源库更新一次 | ≤12月 |  | 12月完成数据库更新一次 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 保安费用132.24万元，水电费用6.2元 |  | 保安费用132.24万元，水电费用6.2元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障拆迁项目安全，居民人身财产不受到伤害 | 按要求保障拆迁项目安全 |  | 全面保障拆迁项目安全，居民人身财产不受到伤害 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 对区域实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害项目安全的行为发生 | 按要求保障拆迁项目安全 |  | 全面保障拆迁项目安全，居民人身财产不受到伤害 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 全面梳理可利用土地资源、定期更新数据资料，保障东城区土地资源储备的环境健康与利用活力，促进我区城市治理能力和水平全面提升 | 保障东城区土地资源储备的环境健康与利用活力，促进我区城市治理能力和水平全面提升 |  | 全面掌握辖区内土地资源，提升土地资源储备和利用的能力，加强土地资源的动态更新和有效管理。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一、土地储备项目日常管理费用 对区域实施安全保卫不发生安全事故 | 我区相关部门对项目安全检查合格 |  | 已做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害项目安全的行为发生 | 5 | 5
|  |  | 二、东城区土地资源库项目 相关部门对资源库建设和服务满意度 | 组织相关部门参与验收工作 |  | 100%满意并通过相关部门的验收 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。