## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 东城分局不动产登记咨询电话外包服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会东城分局
项目负责人 |  |  | 郑震坤 |  |  | 联系电话 | 64025586-6290
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 64 | 64 | 64 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 64 | 64 | 64 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.服务公司提供接听话务人员； 2.服务公司提供相关的软件平台和硬件设施； 3.服务公司提供工作场地； 4.服务公司要完成全部接听任务并达到群众满意，并保留一段时间的录音以供查询。 |  |  |  |  | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司作为服务方，提供了4名接听话务人员，提供了工作场地，也提供了相关的硬件设施和软件服务平台，完成了全部接听任务，提供了3个月以内的通话录音，群众满意度达到要求，提升了企业群众办事的获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供服务话务人员不少于4人 | ≥4人 |  | 4人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 软件平台席位及硬件设施不少于4套 | ≥4套 |  | 4套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 每月预计接听咨询电话接听率 | ≥99% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服务平台安全运转率99.99% | ＝99.99% |  | 100％ | 4 | 4
|  | 质量指标 | 软硬件故障在20分钟内响应解决 | ≤20分钟 |  | 10分钟 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 接线人员业务服务考核分数 | ≥95分 |  | 98分 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 不动产登记咨询电话群众问题解决率 | ≥90% |  | 97% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 用户留言响应时间 | ≤1小时 |  | 1小时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年6月前完成比选签订合同，2023年7月1日开展服务，不动产登记咨询电话外包服务期限是2023年7月-2024年6月 | =1年 |  | 2023年6月前完成比选，7月4日确定条款细节签订正式合同，2023年7月1日开展服务，服务期限是2023年7月-2024年6月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数64万元，其中：4名服务人员工资共计报价53.2万，话务系统软硬件报价2.4万，场地租用报价8.4万 | =64万元 |  | 64万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升东城区不动产登记服务水平 | 好 |  | 该项目增加了咨询电话的接听人员，优化了电话线路，解决了以往咨询电话占线多接听难的问题，群众满意度大幅提升。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对咨询电话服务满意度 | ≥99% |  | 99.79% | 10 | 10 | 已准备相关满意度调查材料
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。