## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记系统及数据库运维服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会东城分局
项目负责人 |  |  | 白劲宇 |  |  | 联系电话 | 84078665
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 24 | 24 | 24 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 24 | 24 | 24 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保证北京市规划和自然资源委员会东城分局不动产登记业务的正常办理，完成各项数据统计和维护需求，满足东城不动产登记业务管理要求。 |  |  |  |  | 北京市测绘设计研究院作为服务单位，每周两天派遣驻场运维人员提供不动产登记运维服务，完成各项系统维护和数据统计需求，确保了北京市规划和自然资源委员会东城分局各项不动产登记业务的正常办理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每周至少保证两人次驻场 | =2人次 |  | 2人次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统故障响应率排除率100% | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目周期一年 | ＝1年 |  | 服务1年 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间小于1小时 | ≤1小时 |  | 15分钟 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间小于1小时 | ≤1小时 |  | 30分钟 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产登记系统运维服务 | ≤12万元 |  | 12万 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 不动产登记数据库运维服务 | ≤12万元 |  | 12万 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证北京市规划和自然委员会东城分局不动产登记业务的正常办理，满足各项业务办理和数据统计需求 | 好 |  | 北京市测绘设计研究院的驻场人员及时响应处理，解决了不动产登记系统使用中遇到的各种问题，使得业务能够正常办理，同时各种数据统计需求也能得到及时响应 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务于不动产登记业务办理群众和企业，提升办事群众和企业满意率 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10 | 该项目已完成满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。