## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 东城区城镇私有住宅用地协议出让区片地价更新
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会东城分局
项目负责人 |  |  | 肖丽萍 |  |  | 联系电话 | 84225638
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 11 | 11 | 11 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 11 | 11 | 11 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市规划和自然资源委员会关于东城、西城城镇私有住宅用地协议出让区片地价更新的通知》（京规自发【2022】250号）的要求。自2023年起，由房屋所在地分局开展城镇私有住宅用地协议出让区片地价更新，并将更新成果报委备案。为做好城镇私有住宅用地协议出让工作，进一步提高行政服务质量和效率。 |  |  |  |  | 根据《北京市规划和自然资源委员会关于东城、西城城镇私有住宅用地协议出让区片地价更新的通知》（京规自发【2022】250号）的要求。2023年，由房屋所在地分局完成城镇私有住宅用地协议出让区片地价更新，出具报告，并将更新成果报委备案。做好城镇私有住宅用地协议出让工作，提高行政服务质量和效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2023年东城区（因核心区区片地价要求一致，与西城分局同步开展此项工作）城镇私有住宅用地协议出让区片地价更新成果论证报告1份 | ＝1个 |  | 1个 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 更新成果质量符合技术标准及要求，数据的准确性、完整性、真实性、有效性，达标率，能够满足办理城镇私有住宅用地协议出让行政审批业务需要 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 按市级部门下达任务的时间安排完成相应工作，在2023年8月11日前，完成本年度区片价格更新论证工作 | ≤8月 |  | 2023年8月10日完成区片价格更新工作，并将更新成果报委备案。 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 请北京房地产估价师和土地估价师与不动产登记代理人协会对该项目课题研究经费进行了初步估算，约需经费21万元，由东城分局、西城分局均摊，列入预算11万元 | ≤11万元 |  | 11万元 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握东城区城镇私有住宅用地协议出让区片地价情况 | 优 |  | 按照区片地价更新成果的区片平均楼面熟地价，计算政府土地出让收益总价。截至2023年底，参照该成果办理城镇私房国有建设用地使用权协议出让业务417件，共收取土地出让金约1.49亿元。 | 30 | 30 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用单位满意度 | ≥90% |  | 通过专家评审暨成果验收会，发改、住建、财政部门、评审专家一致同意该区片地价更新成果，指导本年度的城镇私房国有建设用地使用权协议出让工作。 | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。