## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 打击违法用地违法建设工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会东城分局
项目负责人 |  |  | 白劲宇 |  |  | 联系电话 | 84078665
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展法宣教育，对内继续深化学习培训，提高全员运用法治思维和法治方式解决实际问题的能力。对外，结合东城区实际，通过进街道、社区、进机关、进校园等形式，采取发放宣传材料、现场咨询解答、召开座谈培训等方式，深入开展法制宣传教育，弘扬社会主义法治精神，树立社会主义法治理念，同时结合我国国土资源的基本国情，宣传土地管理主动参与宏观调控的新举措，重点宣传节约集约用地政策的紧迫性和重要性，为全面推进依法行政、加快法治机关建设，进一步提高公众对国土资源国情的认识，营造良好的社会氛围。 |  |  |  |  | 结合分局“八五”普法计划、“4.22世界地球日”“6.25全国土地日”“12.4宪法日”等主题活动，开展法制宣传教育活动，制作派发法制宣传资料、书籍及宣传品5083余份。开展4次集中宣传活动，达到了良好的宣传效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展第54个世界地球日、第33个全国土地日、测绘法等规自领域法制宣传、12.4宪法日及宪法宣传周活动 | ＝4次 |  | 已按期开展4次宣传活动，达到预期效果 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 根据宣传活动要求，制作宣传背景墙、展板、购买宣传横幅、宣传展架、宣传资料、规划及自然资源等法律书籍及宣传品 | =5100份 |  | 5808份 | 8 | 7 | 充分利用资金采购宣传资料，今后将精准计划，确保与计划保持一致。
|  | 质量指标 | 法律宣传资料的采购率 | ＝100% |  | 依据年度采购计划及实际需要，全年实际采购各类宣传资料及书籍5808份。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 法律宣传资料的发放率 | ≥99% |  | 除每样留存的1-2个宣传资料、宣传品、书籍的样本外，全年实际发放各类宣传资料及书籍5780多份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 法律宣传活动效果的覆盖率 | ≥95% |  | 4次宣传活动均在分局公众号发布宣传内容。世界地球日在北京市规划展览馆举行，并对外公开展览；全国土地日进机关、进望坛社区、进城建公司等地开展宣传；带着宪法、民法、测绘及国家版图知识等书籍进广渠门中学开展普法宣传，不断扩大分局法宣活动的覆盖率。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照自然资源部及市规自委统一部署，于2023年4月22日组织开展第54个世界地球日宣传活动；按照自然资源部及市规自委统一部署，2023年6月25日组织开展第33个全国土地日宣传活动 | ＝2天 |  | 4月22日以“珍爱地球 人与自然和谐共生”开展第54个世界地球日宣传周活动。6月25日以“节约集约用地 严守耕地红线”为主题组织开展第34个全国土地日宣传活动 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照自然资源部及市规自委统一部署，2023年8月组织开展测绘法及规自领域法制宣传活动；按照东城区依法治区委员会及市规自委统一部署，2023年12月4日组织开展12.4宪法日及宪法宣传周活动 | ＝2天 |  | 8月组织开展测绘法及规自领域法制宣传活动。12月4日组织开展12.4宪法日及宪法宣传周活动。 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展第54个世界地球日活动、第33个全国土地日宣传活动成本控制数各4.5万元 | ≤9万元 |  | 全年共支付宣传费用8.976万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 开展测绘法及规自领域法治宣传成本控制数3.2万元 | ≤3.2万元 |  | 开展测绘法及规自领域法治宣传成本为3.1824万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 开展宪法宣传日暨宣传周活动成本控制数1.05万元 | ≤1.05万元 |  | 开展宪法宣传日暨宣传周活动成本为1.0916万元 | 3 | 2 | 利用年度宣传资金结余一并开展活动
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分局在职人员的法律意识得到提升，有效解决涉法问题。增强执法人员的依法行政意识，提高打击违法建设等执法人员依法行政的实践能力和水平，加大人民对违法建设的监督力度，增强为民办事的效率 | 达到预期效益 |  | 通过法制宣传全体人员的法律意识等到了提升。依法行政水平得到提高。全年无有责败诉案件。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 通过开展形式多样的法制宣传，提高分局干部职工和广大社会公众的法律素养，为推动治理城区违法建设营造良好的法治氛围 | 达到预期效益 |  | 通过宣传，提高分局工作人员及人民群众的法律素养，增强关爱地球、节约集约用地、关注宪法权利等意识。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在“八五”宣传期间对分局干部职工及相关机关、企业开展满意度调查，满意度达90%以上 | ≥90% |  | 满意率达到了95%以上的预期效果。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。