## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害防治
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目负责人 |  |  | 张韬 |  |  | 联系电话 | 13910929223
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5.8 | 3.8 | 3.7832 | 10 | 99.56% | 9.9557
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5.8 | 3.8 | 3.7832 | 10 | 99.56% | 9.9557
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、为分局应急值守人员购买个人应急防汛装备物资； 2、为应对地质灾害购置必要的巡查装备和调查器材； 3、为应急值守人员和巡查排查、应急调查人员购置必要的防护器材和药品等； |  |  |  |  | 1、为分局应急值守人员购买个人应急防汛装备物资14套； 2、为应对地质灾害购置必要的巡查装备和调查器材； 3、为应急值守人员和巡查排查、应急调查人员购置必要的防护器材和药品等；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 为汛期应急值守人员配备必要的防汛装备 | =14套 |  | 为应急值守人员购买和发放防汛装备14套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 汛期应急值守人员完成区域内地灾隐患点巡查=77处 | =77处 |  | 汛期组织人员对77处地灾点进行不定期巡查排查 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 对17处治理完成的地灾点，制做“明白卡"数量=1000张 | ＝1000张 |  | 按期完成制作和印刷明白卡1000张 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 通过汛期对地灾隐患点巡查排查和前期预防，有效保障辖区人民生命财产安全 | ＝100% |  | 汛前、汛中、汛后组织人员会同灾防所对所有地灾隐患点开展调查。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 9月15日下汛之前完成装备的采购和发放，确保应急值守人员安全 | ≤9月 |  | 9月15日前完成了装备的采购和发放。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照要求完成“明白卡”发放 | ≤5月 |  | 按要求完成明白卡的发放任务。 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地质灾害防治应急保障 | =3.735万元 |  | 实际支出3.723181万元。 | 5 | 4 | 偏差原因：装备单价计算不准确；改进措施：科学安排装备品目
|  | 经济成本指标 | 地灾防治明白卡制作费 | =0.65元/张 |  | 制作“明白卡”1000张，单价0.6元/张，实际支出600元。 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对地灾点的防治，使人民生命财产安全得到保障 | 好 |  | 汛期未收到地灾方面的投诉 | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9557
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。