## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 不动产确权登记档案整理及数字化服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目负责人 |  |  | 贾淑琴 |  |  | 联系电话 | 68861690
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60.444 | 60.4075 | 60.4075 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60.444 | 60.4075 | 60.4075 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年1月至12月生成的不动产登记档案及业务科室的资料整理装订、扫描、图片处理和上传、归档，并做好整理、入库等工作。 |  |  |  |  | 完成了2023年生成的不动产登记档案及业务科室的资料整理装订、扫描、图片处理和上传、归档，并做好整理、入库等工作。完成2023年北京市规划和自然资源委员会石景山分局各类规划审批管理业务新批项目纸质资料、档案整编及扫描数字化、信息著录，减少纸质资料的借阅频度，整体提升工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每日完成前一天的不动产登记档案及业务科室档案扫描和装订，按日完成前一天的收件数 | ＝36500件 |  | 聘请4人，全年不动产档案扫描和装订41484卷 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 档案装订整齐，上架及时，无缺件、少页、损坏等； 扫描清晰、完整、准确率。 | ＝100% |  | 98% | 15 | 14.7 | 因部分时间登记量突增，未及时完成档案上架。
|  | 时效指标 | 根据日常工作量，逐日进行档案扫描和装订，三日内完成当日接收档案的扫描和上传 | ≤3日 |  | 完成加工2023年1月-12月期间形成的档案，不动产登记档案及资料根据日常工作量，每日完成前一天的不动产登记档案及业务科室档案扫描和装订，三日内完成当日接收档案的扫描和上传 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 服务期限：当年1月1日-12月31日 | ＝12月 |  | 全年12个月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 6月底前资金支付率 | ≤55% |  | 2023年6月份支付率79.95% | 2 | 2 | 按合同约定，根据实际工作进度据实支付
|  | 时效指标 | 9月底前资金支付率 | ≤80% |  | 2023年9月份支付率79.95% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月底前资金支付率 | ≤100% |  | 2023年12月份支付率100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年申请预算60.4075万元。 | ≤60.4075万元 |  | 60.4075万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案查询利用可以电子化，基本不用纸质档案。项目完成后，群众查询便捷，印影清晰。档案查询电子化率 | ≥99% |  | 提高群众、档案查询人员的便捷性，2023年查询档案均可通过查询电子版档案满足需要，未出现需调阅纸质档案情况.档案查询电子化率100%。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众电子化查询档案投诉率 | ≤1% |  | 本年度未发生因档案查询的投诉。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。