## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 不动产权证书、证明自助打印机购置
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目负责人 |  |  | 贾淑琴 |  |  | 联系电话 | 68861690
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 86.4 | 86.1 | 86.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 86.4 | 86.1 | 86.1 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市规划和自然资源委员会石景山分局办公需要，采购相关设备。项目内容如下： 1、进一步深化优化营商环境改革，推行智慧大厅建设，提升群众满意度，提高办事效率，方便群众取证，打通“最后一公里”，需要购置自助打证机。 |  |  |  |  | 1.完成采购不动产权证书、证明自助打印机3台。 2.完成安装设备质量检查合格率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购不动产权证书、证明自助打印机数量 | ＝3台/套 |  | 3台/套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 4月前完成不动产权证书、证明自助打印机购置 | ≤4月 |  | 5月 | 10 | 7 | 项目原计划4月底完成验收，因工人休假，五一节后完成配送并于5月6日完成验收。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数86.1万元，不动产自助打证机单价≤28.7万元/台 | ≤86.1万元 |  | 86.1万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化优化营商改革，推行智慧大厅建设，缩短群众等待时间，提高办事效率，从而提升群众满意度 | 好 |  | 好，大厅设置引导员，协助群众办理相关事项指引，新增自助打证机，方便群众直接打印证书，不用再等待人工打证再发放等环节。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% |  | 99% | 10 | 9 | 未对设备使用开展满意度调查，未收到使用不满意投诉。
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。