## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 开发区土地集约利用评价
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目负责人 |  |  | 崔茜倩 |  |  | 联系电话 | 68863348
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过基础调查、分析评价土地集约利用程度、测算土地集约利用潜力，全面掌握土地集约利用状况，推动开发区土地利用管理基础信息建设，促进土地节约集约利用，为开发区扩区升级和区位调整审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定等提供依据。 |  |  |  |  | 完成预期目标，通过用地状况调查、供地状况调查、用地效益调查、闲置土地调查和待建地调查等，摸清用地状况，完成开发区土地利用状况调查、评价等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调查企业数量 | ≥800家 |  | 800余家 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 调查工作覆盖面积 | ＝1323.53公顷 |  | 1323.53公顷 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 包含文字、表格、图件的调查成果 | ＝1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成中关村科技园区石景山园主区和发展方向区调查工作地块个数 | ＝20个 |  | 20个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 调查成果通过市规划自然资源委审查，验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 调查表格数据及矢量数据的真实性及准确性 | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 8月前，启动此项目 | ≤8月 |  | 8月初启动此项目 | 2 | 1 | 原因分析：因市规划自然资源委于2023年8月4日部署此项工作，工作任务下达时间晚于计划时间，因此未能按照预计时间开始此项工作。工作开始后，已严格按照每阶段工作计划所需时间开展工作。 改进措施：合理制定绩效目标，尽量减少因上级部门部署工作时间调整导致的执行指标偏差的情况。
|  | 时效指标 | 9月前，完成工作成果初稿的编制 | ≤1月 |  | 100%，8月底提交初稿，已严格按照每阶段工作计划所需时间开展工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 11月前，提交最终的调查内容成果 | ≤2月 |  | 100%，10月底提交终稿，已严格按照每阶段工作计划所需时间开展工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 11月底前，区级调查成果提交给市级技术指导单位或市级评价技术单位后10个工作日内，资金支付率 | ＝100% |  | 100%，严格按照计划支付资金，11月底完成资金支付 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 9月底前，资金支付率 | ≥80% |  | 10月支付首笔款，资金支付率达到80% | 2 | 1 | 原因分析：因技术服务合同10月签订，根据合同要求进行首笔款支付，因此未能按照预计时间进行资金支付。 改进措施：根据绩效目标合理安排合同签订时间，避免因合同因素延误资金支付。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数8.5万元，参考《关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》文件中人员费用标准予以测算 | ≤8.5万元 |  | 8.5万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结合我区年度用地情况变化、土地供应情况，将调查成果提交市规划自然资源委，完成调查工作，为市规划自然资源委统一开展中关村园土地集约利用评价工作奠定基础，开发区土地集约节约利用评价基础信息数据更新完成 | 优 |  | 石景山区2023年度开发区土地集约利用评价调查成果己提交市规划自然资源委，经评价单位审核，区内园区相关范围评价的数据成果等完整，基础信息数据更新完成，园区相关评价成果己经通过质检软件检查，提交自然资源部。 | 30 | 29 | 原因分析：已通过用地状况调查、供地状况调查、用地效益调查、闲置土地调查和待建地调查等，摸清用地状况，按要求完成调查工作。 改进措施：认真落实评价单位的相关工作要求
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规划自然资源委或技术指导单位北京大学对调查结果满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 原因分析：石景山区2023年度开发区土地集约利用评价调查成果己审核通过，数据成果完整，质量符合相关要求。 改进措施：按照服务对象工作要求进一步完善调查数据，做好集约利用评价的基础工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。