## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 资产清查项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目负责人 |  |  | 沈琦 |  |  | 联系电话 | 88978821
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1.进一步摸清各类固定资产的规模以及分布、使用情况；目标2：查找固定资产管理中的薄弱环节，为建立健全固定资产管理制度和风险防范机制，加强固定资产管理提供依据；目标3：保证国有资产完整、安全。 |  |  |  |  | 资产清查人员先后两次对分局两个办公区的5170项资产进行了清查盘点，并对盘点信息进行了更新与贴签工作。进一步保证了分局固定产的信息准确性与完整性，为分局的资产管理提供了可靠的数据支撑。针对盘点过程中发现的管理薄弱环节提供了实际可行的建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资产清查数量 | ≥4000件 |  | 5170件 | 8 | 8 | 清查数量按照2022年账面数量预估，年度实际完成5170项资产清查盘点，其中在用资产4852项包含2023年新增资产416项，待报废资产318项
|  | 数量指标 | 资产清查报告 | ＝3份 |  | 3份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 资产清查率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 4月前完成服务单位遴选 | ≤4月 |  | 3月底 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 10月前完成资产报告 | ≤10月 |  | 12月 | 5 | 3 | 因人员和资产变动导致资产报告未能及时报出
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资产清查 | ≤20万元 |  | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障固定资产信息真实完整，提升分局固定资产管理工作效率 | 优 |  | 完成分局固定资产清查盘点，核对各项资产使用情况，补充完善原资产信息，结合清查结果梳理修订分局固定资产管理流程，提升分局固定资产管理工作效率 | 30 | 28 | 指标为定性指标，无量化评价，可衡量性不足。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产清查报告使用满意反馈 | ＝95% |  | 95% | 10 | 9 | 未开展满意度调查，项目实施未收到相关投诉。清查结果个别资产存在偏差，偏差率＜1%，管理部门将根据目前资产情况进行信息完善。适当扣减得分。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。