## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 硬件信息化运维
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目负责人 |  |  | 孟庆展 |  |  | 联系电话 | 68876770
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障网络系统安全稳定运行，机房专用设备安全稳定运行，电子办公设备安全稳定运行，网络安全系统安全稳定运行，业务应用系统安全稳定运。 |  |  |  |  | 互联网及移动政务专网保持在畅通状态，保证了业务应用系统安全稳定运行；对机房设备能够进行定期巡检、保养，及时维修故障设备，保障设备运行正常；能够及时响应电子办公设备以及办公软件的维护；及时更新升级防火墙等网络安全设备软件服务、定期检测和清除计算机病毒，保障分局网络环境的安全稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维的设备数量 | ＝270台 |  | 270台 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 驻场运维人员 | ＝2人 |  | 2人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 终端及其他计算机附属设备运转率 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服务器、交换机路由器防火墙等关键设备运转率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 日常运维服务响应时间 | ≤24小时 |  | ≤24小时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 重要信息系统关键网络设备运维的应急处理响应时间 | ＝60分钟 |  | 60分钟 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 系统故障技术支持响应时间 | ≤120分钟 |  | ≤120分钟 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 运维服务时间（1月-12月） | ＝1年 |  | 1年 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化基础设施运行维护 | ≤86.86万元 |  | 86.86万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障分局各类信息化设备及系统运行安全稳定，系统中断及时响应。保障分局各项工作正常运转。 | 优 |  | 服务期间互联网及移动政务专网保持在畅通状态，确保分局日常办公，业务应用系统安全稳定运行，满足 分局网络使用需求。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局工作人员对运维服务满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 无满意度具体相关材料支撑，但未收到不满意投诉。
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。