## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 档案管理及电子化项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目负责人 |  |  | 孟庆展 |  |  | 联系电话 | 68867940
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障分局的部分业务档案及文书档案安全有序存放、保障分局的部分业务档案及文书档案有序电子化存档。 |  |  |  |  | 已完成分局的部分业务档案及文书档案安全有序存放、实现了分局的部分业务档案及文书档案有序电子化存档。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 归档档案预计页数 | ＝85000张 |  | 80000张 | 15 | 14.12 | 偏差原因：归档文件有部分A1、A2图纸文件，价格与A4纸张价格不一致。改进措施：进一步核算分析档案页数，精确预计页数。
|  | 质量指标 | 业务档案和文书档案归档率 | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 档案装订整齐，上架及时，无缺件、少页、损坏等； 扫描清晰、完整、准确率 | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 3月-6月业务档案和文书档案的归档及电子化时长 | ≤4月 |  | 3个月（2月-4月） | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案管理及电子化，文档档案整理约1.2元每页，业务档案整理约8.5万页 | ≤10万元 |  | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障分局已统计的业务档案及文书档案安全归档，查询文件便捷，印影清晰 | 好 |  | 已形成电子化副本档案，并录入档案系统内便于日后查档利用 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 实现电子化档案永久保存。实现纸质档案按保存年限保存利用 | 好 |  | 已实现业务档案电子化并永久保存 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区档案局对档案归档质量满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9.5 | 未开展满意度评价调查，未收到不满意相关反馈。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.62
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。