## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 新批项目管理案卷档案整编及扫描数字化、信息著录
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目负责人 |  |  | 张阳 |  |  | 联系电话 | 68868463
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年度北京市规划和自然资源委员会石景山分局各类规划审批管理业务新批项目纸质资料、档案整编及扫描数字化、信息著录，减少纸质资料的借阅频度，整体提升工作效率。 |  |  |  |  | 完成2023年度北京市规划和自然资源委员会石景山分局各类规划审批管理业务新批项目纸质资料、档案整编及扫描数字化、信息著录，减少纸质资料的借阅频度，整体提升工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年案卷整编估计数 | ＝836卷 |  | 1075 | 15 | 15 | 按照往年平均档案量预估年度指标值，当年实际项目档案量较预计数增加
|  | 质量指标 | 扫描应符合北京市城建档案馆相关标准（200dpi\32位彩色/8位灰度、tiff格式），扫描达标率 | ＝100% |  | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 | 6月底前，完成2023年6月之前所产生的档案整编 | =6月 |  | 5月底签订合同后即开展工作，6月底前进行档案整理，未开始整编及数字化工作。 | 3 | 2 | 第三方公司发生调整，档案合同签订时间较晚，开展工作前期对档案进行了整理。7-11月加快工作进度，力保完成全年工作总量。
|  | 时效指标 | 12月前，完成2023年所产生的所有档案整编 | ＝12月 |  | 5月底签订合同后即开展工作，12月前完成分局各类规划审批管理业务新批项目纸质资料、档案整编及扫描数字化、信息著录完成率100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 6月底前，资金支付率达50% | ≥50% |  | 6月20日前完成70%货款支付 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 12月底前，资金支付率达100% | =100% |  | 11月31日前完成100%货款支付 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数 | ≤11.7万元 |  | 11.7万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 每卷扫描成本控制数 | ≤139.9元 |  | 110.0元 | 5 | 5 | 以2023年实际签订合同为准
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少纸质资料的借阅频度，实现各类规划审批管理业务新批项目档案电子查询 | 好 |  | 好，日常工作中，减少纸质资料的借阅频度，实现各类规划审批管理业务档案电子查询。 | 30 | 29 | 查询档案可通过查询电子版档案满足需要，减少纸质资料的借阅频度，定性指标无具体量化考核，适当扣减分数。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划审批管理类业务档案成果使用者满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 未接到投诉及不满意意见，未开展满意度调查，适当扣减分数。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。