## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 法制活动宣传
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目负责人 |  |  | 孟庆展 |  |  | 联系电话 | 68876770
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 37 | 29 | 29 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 37 | 29 | 29 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：开展“4·22”地球日宣传；目标2：开展“6·25”土地日宣传；目标3：开展“4·15”全民国家安全教育日宣传；目标4：开展“5·12”防灾减灾日宣传；目标5：开展“12·4”法制宣传日宣传；目标6：开展保密教育宣传、安全生产教育宣传和其他科普、法制宣传等；目标7：通过各类宣传活动，增强群众对规划和自然资源管理的重视和理解。 |  |  |  |  | 开展“4·22”地球日宣传；开展“6·25”土地日宣传；开展“4·15”全民国家安全教育日宣传；开展“12·4”法制宣传日宣传；开展保密教育宣传、安全生产教育宣传和其他科普、法制宣传；通过各类宣传活动，增强群众对规划和自然资源管理的重视和理解。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传教育活动次数 | ＝5次 |  | 7次 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 每次宣传活动制作发放各类宣传品数量 | ＞100件 |  | 200件 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 宣传展板、宣传标语、宣传册和纪念品制作完成率 | ＝100% |  | =100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 在4月15日、4月22日、5月12日、6月25日、12月4日等特定时间点完成宣传品采购及活动举办 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数29万元，其中 ：开展“4·22”地球日宣传活动9.5万元、“6·25”土地日宣传活动9.5万元，“12·4”法制宣传日宣传5万、开展安全生产及保密宣传等活动5万元 | ≤29万元 |  | 29万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大宣传影响，提高宣传效果 | 好 |  | 引导社会公众树立“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念，科普自然资源管理新理念、新方法、新技术，以及城市规划在城市发展中所起到的战略引领和刚性控制作用，进而动员社会公众积极践行“节约资源、保护地球”的绿色行为，共同推进生态文明的社会建设。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升人们法制意识 | 好 |  | 通过宣传法律知识，帮助人民了解法律、遵守法律，从而提升人们的法律意识。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意率 | ≥90% |  | 95% | 10 | 8.5 | 没有进行相关满意度材料，但未收到不满意的情况反馈。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。