## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023_综合类_办公场所改造
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 张志亮 |  |  | 联系电话 | 89366012
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 230.5061 | 230.5061 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 |  | 230.5061 | 230.5061 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.办公区暖气沟、路面，办公楼楼道吊顶、楼道灯改造，直饮水机更新 2.保障办公环境舒适、安全，减少安全事故。 |  |  |  |  | 年底前办公区暖气沟、路面，办公楼楼道吊顶、楼道灯改造，直饮水机更新等项目全部完成。减少维修费用，增加办公环境安全系数。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 暖气沟改造 | =50米 |  | 50米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 路面改造 | =2339.05平方米 |  | 2339.05平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 楼道吊顶改造 | =459.7平方米 |  | 459.7平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 楼道灯改造 | =138个 |  | 138个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 直饮水机 | =8台 |  | 8台 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 修复、改造塌陷暖气沟 | 达到北京地方标准《建设工程监理规程》（DB11/T328—2017） |  | 验收合格100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 修复、平整破损路面 | 达到北京地方标准《建设工程监理规程》（DB11/T328—2017） |  | 验收合格100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 直饮水机质量合格 | ≥98% |  | 合格率100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年底前完成暖气沟二期改造、更新；路面改造项目 | ≤12月 |  | 暖气沟二期9月22日签订施工合同，11月7日验收合格。路面改造项目11月24日签订施工合同，12月12日验收合格 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年底前完成楼道吊顶改造，楼道灯改造 | ≤12月 |  | 楼道吊顶改造10月18日签订合同，10月23日验收合格。楼道灯改造10月18日签订合同，10月27日完成安装。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年底前完成支付 | ≤12月 |  | 暖气沟二期于11月27日全部支付完成；路面改造于12月25日支付完成；楼道吊顶于11月7日支付完成；楼道灯改造12月18日支付完成；直饮水机11月29日支付完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年底前完成净水机安装 使用 | ≤12月 |  | 10月14日完成安装使用 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 暖气沟二期改造392162.63元 | 392162.63元 |  | 392162.63元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 路面改造1579028.79元 | 1579028.79元 |  | 1579028.79元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 楼道吊顶改造72121.82元 | 72121.82元 |  | 72121.82元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 楼道灯改造33468元 | 33468元 |  | 33468元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 直饮水机更新228280元 | 228280元 |  | 228280元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公环境职工出入安全，提升公共服务水平 | ≥95% |  | 保障了职工出入安全，提升了公共服务水平 | 10 | 9 | 提升公共服务水平无法量化考核
|  | 社会效益指标 | 办公区减少安全隐患，未发生安全事故 | ≥98% |  | 减少了安全隐患，增加了办公环境安全系数，未发生安全事故 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 碧生源净水机使用年限 | 预计可使用5年 |  | 5年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局使用工作人员的满意度 | ≥90% |  | 达到96% | 10 | 9.5 | 未进行满意度调查， 支撑资料不够充分， 后续将持续完善相关工作
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。