## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 城乡建设用地减量技术服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 李凯 |  |  | 联系电话 | 81312716
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》城乡建设用地规模减量目标，推进建设用地集约高效高质量发展。结合全市2018年、2019年、2020年、2021年、2022年减量工作情况，制定了2023年度城乡建设用地减量实施计划。为确保完成减量腾退任务，需开展房山区2023年度城乡建设用地减量工作。 |  |  |  |  | 按计划完成了2023年度《北京城市总体规划（2016年—2035年）》城乡建设用地规模减量任务，通过减量工作，使得房山区城乡建设用地更加集约，发展更加高效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制房山区2023年度城乡建设用地减量实施方案以及数据库建设 | ≥1套 |  | 1套实施方案及1套数据库 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 严格按照上级下发指标实施减量方案，并通过区、市两级相关部门的审批验收，审批通过率 | =100% |  | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 2023年3月启动项目，收集资料 | ≤12月 |  | 2023年3月6日-2023年3月31日收集资料 | 2 | 2 | 无偏差
|  | 时效指标 | 2023年4月-2023年6月筛选减量地块，首次对接乡镇 | ≤3月 |  | 2023年4月3日-2023年6月30日跟乡镇对接减量地块 | 2 | 2 | 无偏差
|  | 时效指标 | 2023年7月-2023年9月，对接各个科室，编制方案 | ≤3月 |  | 2023年7月3日-2023年7月28日对接科室；2023年8月1日-2023年9月28日编制方案。 | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 2023年10月-2023年11月再次对接乡镇，上会，确定方案 | ≤2月 |  | 2023年10月9日-2023年10月31日再次对接乡镇；2023年11月3日-2023年11月30日编制最终方案。 | 3 | 3 | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期方案论证、资料收集及外业地块确定预算控制在75880元 | ≤75880元 |  | 75880元 | 2 | 2 | 无偏差
|  | 经济成本指标 | 外业调研预算控制在135500元 | ≤135500元 |  | 135500元 | 2 | 2 | 无偏差
|  | 经济成本指标 | 减量实施方案编制预算控制在67750元 | ≤67750元 |  | 67750元 | 2 | 2 | 无偏差
|  | 经济成本指标 | 文字成果及数字成果编制预算控制在103120元 | ≤103120元 |  | 103120元 | 2 | 2 | 无偏差
|  | 经济成本指标 | 数据库建设成果预算控制在67750元 | ≤67750元 |  | 67750元 | 2 | 2 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过城乡建设用地规模减量发展，提高建设用地使用效率，推动社会经济快速发展 | 良 |  | 通过城乡建设用地规模减量发展，使得建设用地更加集约，用地效率更加高效，社会经济发展更加快速。 | 30 | 27 | 切实进行减量发展，使得城乡建设用地高效利用，对于减量地块仍有优化空间。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度，群众满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9.5 | 该项工作得到局内局外肯定，群众也较为满意。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。