## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 财务会计档案电子库建设
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 彭孝刚 |  |  | 联系电话 | 89369293
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、按照DA T 31-2017《纸质档案数字化规范》管理规范要求对2022年财务档案凭证等进行数字化处理，并完成裁边、去污、合并、命名等处理；2、按电子会计档案管理系统的要求，完成电子会计档案的数据提取、附件挂接上挂传等操作； 3、按照档案管理要求在系统中会计凭证、会计帐簿、会计报告、会计资料等四类需要归档的会计资料能够进行编号、编目、组卷、装盒、上架、鉴定、销毁、查询借阅管理。 |  |  |  |  | 对2022年财务档案凭证等进行数字化处理，并完成裁边、去污、合并、命名等处理,完成电子会计档案的数据提取、附件挂接上传等操作,并完成会计资料归档等工作，达到预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整理2022年财务档案，数字化2022年度的财务档案，包括：凭证、账簿、报表报告、其他会计资料。 | ＝1块 |  | 完成2022年度财务会计档案数字化工作 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 实施维护电子会计凭证管理模块，模块功能主要包含:六类电子票据上传识别、查重、验真、审核并报销、入账、实现电子会计档案流程管理：编号、编目、组卷、装盒、上架、鉴定、销毁、查询、借阅。 | ＝1块 |  | 更新维护电子会计凭证管理模块1块 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 产品实施3套账服务与数据实施 | =3套 |  | 完成3套账套的数字化 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 财务凭证数字化服务（A4幅面扫描）80册 | =80册 |  | 82册 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 正常运转率 | ＝100% |  | 系统运行稳定,运转率100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 故障率 | ≤3% |  | 0% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统响应率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 现场运维保障时间工作日5*8小时 | ＝40小时 |  | 40小时 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 故障远程解决电话支持时间7*24小时 | ＝168小时 |  | 168小时 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 运维期限 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年11月份前支付100% | ≤11月 |  | 2023年8月完成支付 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1、项目总成本控制数4.98万元。2.电子会计凭证核对与整理归档0.28万元。 3、产品实施3套账服务费与数据实施费用0.5万元/套，共计1.5万元。 4、财务凭证数字化服务（A4幅面扫描）0.04万元/册，共计80册，金额共计3.2万元。 | ≤4.98万元 |  | 4.98万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统、设备正常使用年限5年 | ≥5年 |  | 目前使用正常，预计可使用5年 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 财务会计档案电子库符合中华人民共和国财政部-国家档案局令第79号-会计档案管理办法，历史会计档案查阅效率提高70%。 | ≥70% |  | 符合≥70%标准 | 15 | 10 | 历史会计档案查阅效率无法量化考量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员对运维人员满意度 | ≥90% |  | 使用人员对运维人员服务十分满意 | 10 | 8 | 满意度为使用人员的直观感受，未量化考量
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。