## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 工程类软件采购项目（国产CAD）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 朱凡 |  |  | 联系电话 | 89356036
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 13.524 | 13.524 | 13.524 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13.524 | 13.524 | 13.524 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻习近平总书记关于加强知识产权保护系列重要讲话精神，依据《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》和《北京市委宣传部关于印发〈北京市2022年软件正版化工作推进方案〉的通知》精神，需推动分局软件正版化工作实现规范化。在分局日常业务开展过程中，规划审批、不动产登记、土地整理等核心工作均需使用CAD软件，申请采购23套正版国产CAD软件，切实提高使用软件的正版化率和国产化率。 |  |  |  |  | 在预算范围内，与苏州浩辰软件股份有限公司签订合同，采购了30套正版国产CAD软件，并根据局内各部门使用需求进行分发登记，切实提高使用软件的正版化率和国产化率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买CAD软件授权 | ＝23套 |  | 30 | 15 | 15 | 在与商家磋商过程中，比原计划购买的23套多争取了7套，共购买了30套。
|  | 质量指标 | 软件安装成功率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年4月-2023年7月签订采购合同 | ≤4月 |  | 9月26日签订合同 | 3 | 2 | 分局于6月21日发布比选公告，但因单位响应不够及时，分局未收到标书，导致招标未成功，签订合同的时间有所延误。
|  | 时效指标 | 2023年8月-2023年10月完成支付 | ≤3月 |  | 10月26日完成支付 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年11月-2023年12月完成入库 | ≤2月 |  | 9月28日完成入库 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金控制在135240元，每套CAD软件5880元 | ≤13.524万元 |  | 13.524万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 软件正常运行率 | ＝100% |  | 100% | 30 | 28 | 缺少相关资料支撑，但未收到使用部门反馈软件存在问题
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用CAD软件工作人员满意率 | ≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 缺少相关资料支撑
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。