## Sheet2
项目自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 开发区土地集约利用监测统计
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 杨国伟 |  |  | 联系电话 | 89355958
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 14.9955 | 14.9955 | 14.95 | 10 | 99.7% | 9.9697
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 14.9955 | 14.9955 | 14.95 | 10 | 99.7% | 9.9697
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 监测统计我区开发区的基本信息、土地集约利用年度用地与建设情况、土地集约利用评价分析等，并形成《房山区2023年度开发区土地集约利用监测统计报告》。1. 基本信息监测。重点涉及土地总面积、实际管理范围、常住人口、工业（物流）企业新增固定资产投资额、二、三产业税收总额、开发区工业（物流）企业总收入、开发区工业（物流）企业税收总额等相关信息。2. 土地集约利用年度用地与建设情况监测。重点包括用地现状、供地状况、闲置情况、建设情况等数据调查与更新。3. 土地集约利用评价分析。主要根据北京市开发区土地集约利用评价指标体系与权重，开展房山区开发区土地集约利用评价测算与分析。 |  |  |  |  | 预期目标全部完成，包括形成《房山区2023年度开发区土地集约利用监测统计报告》，完成基本信息监测、土地集约利用年度用地与建设情况监测及土地集约利用评价分析。各项成果顺利通过市级审查，为促进开发区集约节约用地土地的合理利用提供了数据基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成房山区开发区土地集约利用监测统计（2023年）工作成果报告（含报告、图、表）,调查范围：依据《年度开发土地集约利用监测统计及汇总分析技术方案》和北京市工作方案进行调查范围确认，覆盖房山区域所有开发区，覆盖率100%，完成后提供成果一套，包括：电子版成果一份（汇报材料、表格、矢量数据）、纸质版成果一份（汇报材料、表格成果） | ＝1套 |  | 1套 | 7 | 7 | 无偏差
|  | 数量指标 | 更新开发区土地集约利用监测统计矢量数据 | ＝1套 |  | 1套 | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 所在辖区的开发区相关范围用地状况、建设状况、社会经济状况、用地管理状况数据等相关调查资料的数据成果完整，质量符合《北京市开发区土地集约利用评价调查技术指引》；调查数据的准确性、完整性、真实性、有效性达到100%，成果验收合格率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目承担单位遴选阶段，预计2023年9月完成遴选 | ≤1月 |  | 2023年8月28日完成 | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目调研、资料收集阶段：2023年9月底前，完成项目调研、资料收集、对接等工作，完成产业园的范围确定。 | ≤1月 |  | 2023年9月25日完成 | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 初步成果形成阶段：2023年10月15日前，调查单位开展实地调研、室内工作、调查成果整理，初步形成园区内土地利用及经济社会数据成果，并将符合要求的调查成果提交市规自委指定的评价单位审查 | ≤1月 |  | 2023年10月13日完成 | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 成果修改完善及验收阶段：2023年11月底前对存在的问题进行修改完善，形成园区的最终成果，完成所有产业园监测统计和报送工作，通过市级审查。 | ≤1月 |  | 2023年11月21日通过市级审查 | 3 | 3 | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制（万元）包括：前期阶段（21975元）；成果编制阶段（123060元）；成果完善阶段（4395元）；印刷费（525元）。2023年8月底前支付75%，金额11.2466万元，预算执行率75% | ≤14.9955万元 |  | 合同总金额14.95万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面梳理纳入监测的房山区开发区用地现状、供地情况、建设情况、产出效益。通过监测，客观反映建设用地节约集约利用状况，增强土地要素对重点地区、重大项目的保障能力；为加强产业园用地精细化管理，促进产业园土地集约利用等提供数据支撑 | 优 |  | 系统梳理了北京良乡经济开发区、房山工业园区、中关村科技园区房山园等房山区一类产业园2023年度土地、效益情况情况，客观反映了本年度房山一类园区用地节约集约水平。同时也为房山区低效用地再开发提供提供有力支撑。 | 15 | 14 | 项目实施产生的效益达到预期目标，但可衡量性体现不足
|  | 可持续影响指标 | 查清开发区土地的数量和质量，有效掌握开发区当前用地集约节约状况。为促进开发区集约节约用地土地的合理利用提供数据基础。减少土地资源的浪费更有效的促进土地的可持续发展,有效数据可利用率达到100%，提高土地利用效率与效益 | 优 |  | 查清了房山一类开发区土地利用和社会经济水平，为深入剖析开发区土地资源的利用现状，及时发现土地利用中的问题和短板，从而有针对性地制定改进措施，为区域可持续发展提供有力支撑。数据也为后续开发区土地集约利用监测全面评价奠定基础 | 15 | 14 | 项目实施产生的效益达到预期目标，但可衡量性体现不足
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委房山分局工作满意度 | =100% |  | 100% | 10 | 10 | 已委托北京大学进行成果审核，北京大学认为数据成果完整，质量符合要求，并出具《审核情况证明》。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9697
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。