## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 房山分局档案数字化
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 任燕 穆建东 |  |  | 联系电话 | 89356500
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 145.98 | 145.18 | 145.18 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 145.98 | 145.18 | 145.18 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市规划和自然资源委档案数字化工作部署和要求开展档案数字化工作。2023年分局将产生专业及文书类档案4984卷（约130000页），数字化费用预计为184180元。根据2021年和2022年所产生城建档案的数量，预估2023年将产生城建档案815卷（约300800页），数字化费用预计为211820元。专业文书、城建档案装具费用预计为：4000元。根据2020年至2022年所产生不动产登记档案（含权籍调查和林权档案）的数量，预估2023年将产生不动产登记档案60000卷（约2100000页），按照每页0.46元计算，数字化费用预计为966000元。不动产档案装具费用预计为93800元。以上.共计：1459800元。 |  |  |  |  | 2023年分局产生专业及文书类档案4392卷（61789页），数字化费用为128002元。产生城建档案981卷（382120页），数字化费用为263998元。城建档案、专业及文书类档案数字化费用为392000元。专业文书、城建档案装具费用为4000元。档案数字化项目费用共396000元。2023年产生不动产登记档案63996卷（2239860页），数字化费用为96.6万元。不动产档案装具费用为8.98万元。不动产档案数字化项目费用共1055800元。以上共计：1451800元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2023年度预计生成的60000卷不动产登记档案数字化工作 | ＝60000卷 |  | 63996卷 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成2023年度预计生成的4984卷分局专业及文书类档案数字化工作 | ＝4984卷 |  | 4392卷 | 4 | 3.52 | 分局专业及文书档案移交量减少，导致实际完成值少于年度指标值
|  | 数量指标 | 购置城建档案、文书及专业档案封皮、封底8000个 | ＝8000个 |  | 8000个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成2023年度预计生成的815卷城建档案数字化工作 | ＝815卷 |  | 981卷 | 4 | 4 | 城建档案移交量增加，导致实际完成值多于年度指标值
|  | 数量指标 | 购置不动产档案袋、档案封皮、档案封底各60000个、会计盒、会计封皮、会计封底各1000个 | ＝183000个 |  | 183000个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 档案数字化成果合格率大于99% | ≥99% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 扫描图像上传至北京市不动产登记信息系统，完成电子资料整理工作 | 优 |  | 严格按照合同和《北京市不动产登记纸质及电子资料管理指南》的要求，验收检验合格。 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 纸质档案资料全部扫描，扫描图像清晰完整 | 优 |  | 严格按照合同和《北京市不动产登记纸质及电子资料管理指南》、《北京市国土资源局土地专业档案整理规范》、《城市建设档案管理规定》的要求，验收检验合格。 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 档案卷皮与卷内信息相同，卷内排列、整理录入装订上架等符合规定标准 | 优 |  | 严格按照合同和《北京市不动产登记纸质及电子资料管理指南》、《北京市国土资源局土地专业档案整理规范》、《城市建设档案管理规定》的要求，验收检验合格。 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 按照合同约定执行，截至2023年6月30日，项目执行率达到55%，12月底完成100% | ≤12月 |  | 按照合同约定执行，截至2023年6月30日，项目执行率达到55%，12月底完成100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 按照项目资金批复情况，依据财务相关规定进行公开招标程序招标，签订合同，履行合同约定权利及义务 | ≤12月 |  | 按照项目资金批复情况，依据财务相关规定进行公开招标程序招标，签订合同，履行合同约定权利及义务 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城建档案 | ≤26.3998万元 |  | 26.3998万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 专业及文书档案 | ≤12.8002万元 |  | 12.8002万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 不动产登记档案装具 | ≤8.98万元 |  | 8.98万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 不动产登记档案 | ≤96.6万元 |  | 96.6万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 专业及文书档案、城建档案装具 | ≤0.4万元 |  | 0.4万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现档案管理的规范化，标准化，提升纸质档案的保存质量 | 优 |  | 通过项目的实施，确保分局各类档案保存质量，实现了档案管理规范化、标准化。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升档案信息查询的便捷性，能够获得企业群众的正面评价 | 优 |  | 通过项目的实施，提升了档案利用的便利化水平，充分满足了企业群众的查询需求。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用对象便于查询、利用满意度 | ≥99% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.52
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。