## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 房山区不动产登记事务中心信息化运行维护服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 尹钰莹 |  |  | 联系电话 | 89368929
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 29.402 | 29.402 | 29.402 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 29.402 | 29.402 | 29.402 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保不动产登记中心网络、计算机、服务器、数据库等信息化设备及各类信息系统安全稳定运行，提升办公效率和服务水平，打造人民群众满意的窗口，建立良好的营商环境，保障不动产登记工作顺利开展。 |  |  |  |  | 委托社会专业公司承担不动产登记中心2023年度信息化运行维护工作，对中心小型机、PC服务器、磁盘阵列等软硬件产品进行日常运维，确保了中心信息化设备及各类信息系统安全稳定运行，提升了中心办公效率和服务水平，为打造人民群众满意的窗口，建立良好营商环境提供了有力技术保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护不动产登记中心机房数量 | ＝2个 |  | 完成2个机房的维护工作 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 驻场运维人员数量 | ＝1人 |  | 1名人员驻场运维 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 系统、服务器等设备每月运维频率 | ≥1次 |  | 每月运维系统、服务器等设备1次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 维护4套小型机 | ＝4套 |  | 完成4套小型机的维护工作 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 4套pc服务器 | ＝4套 |  | 完成4套pc服务器的维护工作 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 4套磁盘阵列 | ＝4套 |  | 完成4套磁盘阵列的维护工作 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2套数据库及交换机和路由器等设备 | ＝2套 |  | 完成2套数据库及交换机和路由器等设备的维护工作 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 各类系统、信息化设备、网络环境安全稳定运转率 | ≥95% |  | 各类系统、信息化设备、网络环境安全稳定运转率达95% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 网络及信息化设备故障响应时间 | ≤10分钟 |  | 网络及信息化设备故障响应时间保障在10分钟以内 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 系统故障响应时间 | ≤20分钟 |  | 系统故障响应时间保障在20分钟以内 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 提交故障解决方案 | ≤120分钟 |  | 提交故障解决方案均保障在120分钟以内 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2023年6月前完成至少6次运维工作，6月30前项目支付率达到55% | ≤6月 |  | 2023年6月前完成6次运维工作，6月30前项目支付率达到60% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年12月份前完成至少12次运维工作，年度预算执行率达到100% | ≤12月 |  | 2023年12月份前完成12次运维工作，年度预算执行率达到100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 现场运维保障时间工作日5*8小时 | =40时 |  | 工作日现场运维保障时间为5*8小时 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 故障远程解决电话支持时间7*24小时 | ＝168时 |  | 故障远程解决电话支持时间为7*24小时 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在29.402万元以内，其中4套磁盘阵列2.4万，2套数据库2.096万，交换机4.992万，机房环境和窗口设备等9.374万，服务器和网络防火墙等10.54万。 | ≤29.402万元 |  | 项目总成本控制在29.402万元以内 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年无重大网络信息安全事故率，提升不动产登记中心网络信息安全性，为登记工作开展提供保障。 | 优 |  | 全年未出现重大网络安全事故，为不动产登记工作顺利开展提供了稳定运行保障。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 保障不动产登记中心业务系统、政务网络、信息化设备平稳运行 | 优 |  | 全年故障均已妥善解决，保障不动产登记中心业务系统、政务网络、信息化设备平稳运行 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维服务满意度 | ≥90% |  | 工作人员对运维服务满意度达90% | 10 | 9 | 缺少相关满意度调查的资料，后续加强对满意度结果的管理
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。