## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息化设备运维项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 朱凡 |  |  | 联系电话 | 89356036
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 44.965 | 44.965 | 44.93 | 10 | 99.92% | 9.9922
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 44.965 | 44.965 | 44.93 | 10 | 99.92% | 9.9922
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.网络、硬件、软件维护。分局网络环境的正常维护、正版软件的安装与故障处理，系统升级以及人员工作调整进行相应的设备及网络调整，对网络交换机、路由器、LED屏幕、打印复印设备等软硬件产品进行日常维护，网络硬件出现故障及时处理。 2.机房及综合布线设备维护。对分局机房环境进行巡检、维护，机房理线器、网络配线架等设备维修调试。分局及各办公区网络的布局、调试、联通。 3.视频会议。对分局网络视频会议系统、本地会议系统进行链接调试保障工作，根据会议室使用状态进行调试工作。 4.监控系统运行维护。对分局楼宇内外监控系统进行巡检并及时反映问题。 5.运维其他各类信息化相关工作。 6.重要节假日、重要会议期间及系统切换期间的保障工作。 |  |  |  |  | 1.网络、硬件、软件维护。分局网络环境的正常维护、正版软件的安装与故障处理，系统升级以及人员工作调整进行相应的设备及网络调整，对网络交换机、路由器、LED屏幕、打印复印设备等软硬件产品进行日常维护，网络硬件出现故障及时处理。 2.机房及综合布线设备维护。对分局机房环境进行巡检、维护，机房理线器、网络配线架等设备维修调试。分局及各办公区网络的布局、调试、联通。 3.视频会议。对分局网络视频会议系统、本地会议系统进行链接调试保障工作，根据会议室使用状态进行调试工作。 4.监控系统运行维护。对分局楼宇内外监控系统进行巡检并及时反映问题。 5.运维其他各类信息化相关工作。 6.重要节假日、重要会议期间及系统切换期间的保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 驻场运维人员数量 | ＝2人 |  | 2人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 技术专家巡检 | ＝12次 |  | 12次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 维护会议室设备（升降屏幕、麦克、音响、投影、视频矩阵、功放等附属设备） | ＝84次 |  | 84次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 维护机房环境 | ＝12次 |  | 12次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 确保工作日LED屏幕正常运行 | ＝250天 |  | 250天 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 维护车辆门禁系统 | ＝12次 |  | 12次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 网络故障响应时间 | ≤10分钟 |  | 5分钟 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 各类系统、信息化设备、网络环境安全稳定运转率 | ≥95% |  | 95% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 信息化设备故障响应时间 | ≤10分钟 |  | 5分钟 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统故障响应时间 | ≤20分钟 |  | 15分钟 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 提交故障解决方案 | ≤120分钟 |  | 120分钟 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 运维服务期12个月，每季度提交季度运维总结报告 | ＝12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 现场运维保障时间工作日5*8小时 | ＝40小时 |  | 40小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 合同签订后按照合同进度支付 | ＝100% |  | 100% | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金控制在44.965万元内，其中机房环境、机房理线器维护费用3.2万元，技术专家巡检费用2.76万元，维护LED屏幕设备费用0.98万元，维护车辆门禁等系统费用0.46万元，维护各类信息化设备费用37.565万元 | ≤44.965万元 |  | 44.93万元 | 10 | 10 | 因开展了三方比价，2023年分局最终签订合同的信息化运维公司提出了比预算低的44.93万元成功竞标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升分局网络信息安全防护能力， 做到全年重大网络信息安全事故率0% | ＝0% |  | 0% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 保障分局各部门业务系统、政务网络、信息化设备平稳运行 | ≥95% |  | 分局各部门业务系统、政务网络、信息化设备平稳运行，有问题能及时排除故障 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局人员对运维服务满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10 | 年底进行过满意度调查，满意指数为100%
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9922
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。