## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 建设用地使用权出让地价评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 马志雪 |  |  | 联系电话 | 89354554
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 57 | 57 | 56.29 | 10 | 98.75% | 9.8754
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 57 | 57 | 56.29 | 10 | 98.75% | 9.8754
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《房山区工业用地招标拍卖挂牌出让的实施意见（试行）》（房政发[2012]8号）、《房山区国有建设用地使用权出让地价评审程序（试行）》等文件要求，由专业评估机构为房山区权限范围内国有建设用地使用权出让项目提供地价评估服务。 |  |  |  |  | 依据《房山区工业用地招标拍卖挂牌出让的实施意见（试行）》（房政发[2012]8号）、《房山区国有建设用地使用权出让地价评审程序（试行）》、《北京市国有自然资源（建设用地）有偿配置价格评审规定》（京规自发[2022]191号）等文件要求，2023年由专业评估机构完成了10个项目的地价评估工作，执行预算562900.27元，为出让方通过集体决策确定土地出让底价提供了参考依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 计划开展建设用地使用权出让地价评估的项目 | =12个 |  | 10个 | 7 | 5.83 | 2022年申报2023年地价评估服务费预算项目计划是12个，2023年实际完成12个项目地价评估工作，由于总地价评估服务费及专家评审费超出2023年预算，因此实际拨付10个项目涉及的地价评估服务费及相关专家评审费。改进措施：今后申报预算尽量提前预测准确。
|  | 数量指标 | 取得国有建设用地使用权出让项目地价评估报告12份 | =12份 |  | 11份 | 8 | 7.33 | 2022年申报2023年地价评估服务费预算项目计划是12个，2023年实际完成12个项目地价评估工作，由于总地价评估服务费及专家评审费超出2023年预算，因此实际拨付10个项目所需费用，涉及11份地价评估报告（因地价评审机制改革，房山区燕房组团FS00-0226-0033地块M4工业研发用地项目涉及两份地价评估报告）。改进措施：今后申报预算尽量提前预测准确。
|  | 质量指标 | 取得地价评估报告，符合地价评估相关法律、法规，取得的地价评估报告应用率达到100% | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 地价评估报告的验收通过率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 地价评估结果的准确性 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 根据项目进度进行地价评估工作，到第二季度完成6个国有建设用地使用权出让项目地价评估工作 | ≤6月 |  | 第二季度完成4个国有建设用地使用权出让项目地价评估工作 | 5 | 3.33 | 2022年申报2023年地价评估服务费预算项目计划是12个，2023年实际完成12个项目地价评估工作，由于总地价评估服务费及专家评审费超出2023年预算，因此实际拨付10个项目涉及的地价评估服务费及相关专家评审费。改进措施：今后申报预算尽量提前预测准确。
|  | 时效指标 | 到第四季度完成12个国有建设用地使用权出让项目地价评估工作 | ≤12月 |  | 到第四季度完成10个国有建设用地使用权出让项目地价评估工作 | 5 | 4.17
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计划开展12个建设用地使用权出让地价评估的项目，项目总预算控制在57万元内，按照项目建筑规模及市场地价水平测算底价后，依据原国家计委、国家土地管理局《关于土地价格评估收费的通知》（计价格[1994]2017号）的标准及方法估算地价评估服务费 | ≤570000元 |  | 562900.27元 | 10 | 9.88 | 2022年申报2023年地价评估服务费预算项目计划是12个，2023年实际完成12个项目地价评估工作，由于总地价评估服务费及专家评审费超出2023年预算，因此实际拨付10个项目涉及的地价评估服务费及相关专家评审费56290027元，预算剩余7099.73元，不够多支付一宗地价评估服务费，因此结余。改进措施：今后申报预算尽量提前预测准确。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过地价评估工作，为确定国有建设用地使用权出让价格提供依据 | 优 |  | 2023年由专业评估机构完成了10个项目的地价评估工作，执行预算562900.27元，为出让方通过集体决策确定土地出让底价提供了参考依据。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |  | 99.91% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.4154
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。