## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023_综合类_执法办公区迁址项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 刘辉 |  |  | 联系电话 | 89356034
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.0884 | 79.3093 | 10 | 99.03% | 9.9027
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 |  | 80.0884 | 79.3093 | 10 | 99.03% | 9.9027
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 执法办公区迁址，需要对新办公区进行修缮和维护，购置办公设备，满足办公需求。 |  |  |  |  | 已完成执法办公区迁址工作，保证了正常办公需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置空调 | 44个 |  | 44个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 购置办公桌 | 36个 |  | 36个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 购置办公椅 | 78个 |  | 78个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 购置餐桌 | 15张 |  | 15张 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 购置消毒柜 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 搬家 | 1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 办公楼维修 | 1次 |  | 1 次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 设备采购验收合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 保质、保量安全搬家 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 按照合同约定完成维修 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 满足正常办公需求 | 优 |  | 满足了办公需求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 10月底前完成设备购置 | ≤10月 |  | 2024-10-15 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 10月中间前完成各项合同签订 | ≤10月 |  | 2024-10-15 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 10月底前完成迁址工作 | ≤10月 |  | 10月底 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在80.0884万元 | ≤80.0884万元 |  | 79.3093万元 | 10 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持执法工作的正常运转 | 优 |  | 该项目的执行保障了执法工作的正常运转 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对新址办公区的满意度 | ≥95% |  | 通过了解调查，大家对新址办公区很满意。满意度达到95%以上 | 10 | 8 | 满意度已达标准，但缺少相关的支撑资料
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9027
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。