## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 房山区不动产登记事务中心大厅自助设备日常运维项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 尹钰莹 |  |  | 联系电话 | 89368929
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障不动产登记中心大厅4台自助查询机、2台自助打证机平稳运行，需委托社会专业公司承担信息化运行维护工作，具体目标如下： 1.保障4台自助查询机、2台自助打证机设备软硬件平稳运行； 2.定期对自助设备软硬件进行维护，根据实际情况对软硬件进行更新升级； 3.保障自助设备数据安全。 |  |  |  |  | 委托社会专业公司承担不动产登记中心2023年度大厅自助设备日常运维工作，充分保障大厅4台自助查询机、2台自助打证机的平稳运行，具体工作如下： 1.保障4台自助查询机、2台自助打证机设备软硬件平稳运行； 2.定期对自助设备软硬件进行维护，根据实际情况对软硬件进行更新升级； 3.保障自助设备数据安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 驻场运维人员数量1人（每月适时驻场） | ＝1人 |  | 每月1名运维人员适时驻场 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 维护4台自助查询机 | ＝4台 |  | 完成4台自助查询机维护工作 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 维护2台自助打证机 | ＝2台 |  | 完成2台自助打证机维护工作 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 维护与设备匹配的软件系统 | ＝3套 |  | 完成3套系统的维护工作 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 每月巡检1次 | =1次 |  | 每月至少进行了1次巡检 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 各类自助设备安全稳定运转率 | ≥90% |  | 各类自助设备安全稳定运转率达90%以上 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 信息化设备故障响应时间 | ≤10分钟 |  | 信息化设备故障响应时间均保障在10分钟以内 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2023年6月前完成至少6次运维工作，6月30前项目支付率达到55% | ≤6月 |  | 2023年6月前完成了6次运维工作，6月30前项目支付率达到60% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成至少12次运维工作，年度预算执行率达到100% | ≤12月 |  | 2023年12月前完成了12次运维工作，年度预算执行率达到100% | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在13.32万元以内，其中：大厅自助设备日常运维项目--自助打证机75600元；驻场运维人员18000元；大厅自助设备日常运维项目--自助查询机39600元 | ≤13.32万元 |  | 项目总成本支出13.32万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不动产登记中心大厅自助设备平稳运行，提升不动产登记大厅业务办理便利性 | 优 |  | 不动产登记中心大厅自助设备平稳运行，同时，开发优化了自助打证机批量打证功能，提升不动产登记大厅业务办理便利性 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员运维服务满意度 | ≥90% |  | 工作人员运维服务满意度达90% | 10 | 9 | 缺少相关满意度调查的资料，后续加强对满意度结果的管理
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。