## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记聘用人员服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 尹钰莹 |  |  | 联系电话 | 89368929
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 477 | 512.3334 | 512.3329 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 477 | 512.3334 | 512.3329 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为优化不动产登记工作人员与登记工作量配比，我分局以劳务派遣的用工模式招聘36名工作人员，以解决部分岗位的人员紧缺问题。项目综合费用为13.25万元/人/年，其中：人员经费12.5万元/人/年，办公经费0.75万元/人/年。人员经费按照劳务用工合同约定及相关规定，为聘用人员发放工资（基本工资、绩效工资）、缴纳社会保险（养老、事业、工伤、医疗、生育）及住房公积金、支付人员管理费等；办公经费为聘用人员提供办公所需用品、耗材、学习宣传资料及其他必需用品，为工作的正常开展提供保障。聘用人员满足了不动产咨询及业务办理的人员配置，缩短了办事企业和群众排队等候的时间，提高了不动产登记工作效率，为不断优化不动产登记相关政务服务水平，营造良好营商环境提供了人员保障。 |  |  |  |  | 为优化不动产登记工作人员与登记工作量配比，我分局以劳务派遣的用工模式招聘39名工作人员，以解决部分岗位的人员紧缺问题。人员经费按照劳务用工合同约定及相关规定，为聘用人员发放工资（基本工资、绩效工资）、缴纳社会保险（养老、事业、工伤、医疗、生育）及住房公积金、支付人员管理费等；办公经费为聘用人员提供办公所需用品、耗材、学习宣传资料及其他必需用品，为工作的正常开展提供保障。聘用人员满足了不动产咨询及业务办理的人员配置，缩短了办事企业和群众排队等候的时间，提高了不动产登记工作效率，为不断优化不动产登记相关政务服务水平，营造良好营商环境提供了人员保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 以劳务用工模式聘用36名工作人员 | ＝36人 |  | 以劳务用工模式聘用39名工作人员 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 2023年不动产登记工作量预计7.5万件 | ≥75000件 |  | 2023年不动产登记工作量达9万余件 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 受理岗标准工作量每人每天25件 | ≥25件 |  | 受理岗每人每天工作量达25件 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 审核岗标准工作量每人每天37件 | ≥37件 |  | 审核岗每人每天工作量达37件 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 当天受理率及正常办结率均达到100% | ＝100% |  | 当天受理率及正常办结率均达到100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 聘用人员日均到岗率达97% | ≥97% |  | 聘用人员日均到岗率达97% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 聘用人员均按登记程序办理不动产登记 | 优 |  | 聘用人员均按登记程序办理不动产登记 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 聘用人员均按登记规范标准办理不动产登记 | 优 |  | 聘用人员均按登记规范标准办理不动产登记 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 依申请完成各类不动产登记业务；办理时限1至4个工作日 | ≤4工作日 |  | 依申请完成各类不动产登记业务；办理时限1至4个工作日 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 每季度初前5日向派遣公司按人数预付三个月劳务费；基本工资按照合同约定发放；每月对外聘人员履行登记工作职能情况考核；绩效工资次月10日下班前上报分局，经审核后由劳务派遣公司发放；办公、宣传及其他费用依据实际需求进行申请、拨付；年度预算执行率达到100% | ＝100% |  | 每季度初前5日向派遣公司按人数预付三个月劳务费；基本工资按照合同约定发放；绩效工资根据绩效考核结果发放；办公、宣传及其他费用依据实际需求进行申请、拨付；年度预算执行率达到100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 服务期限 | ＝12月 |  | 服务期限为12个月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1、项目总成本控制在512.3334万元以内； 2、按照合同约定及相关政策要求按时足额支付劳务费，包括：基本工资、社会保险费、住房公积金、人员管理费及病假工资、工伤职工停工留薪期工资、各项津贴等；绩效工资按照实际情况进行动态调整，依据绩效考核结果进行发放； 3、办公、宣传及其他费用依据实际需求进行申请。 | ≤512.3334万元 |  | 2023年度项目共支付费用512.333万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，优化登记人员与登记工作量配比，缩短办事企业和群众排队等候时间，开展延时服务工作，提高不动产登记工作效率，综合窗口一日登簿率达到100%，一日发证率达到100%，一日办结率达到100%。进一步压缩办事时限，升级便民举措，提升不动产登记政务服务水平，增强办事企业及群众获得感。 | 优 |  | 通过项目实施，优化登记人员与登记工作量配比，缩短办事企业和群众排队等候时间，开展延时服务工作，提高不动产登记工作效率，综合窗口一日登簿率达到100%，一日发证率达到100%，一日办结率达到100%。进一步压缩办事时限，升级便民举措，提升不动产登记政务服务水平，增强办事企业及群众获得感。开创全市、全区首例，获表扬信、锦旗、表扬工单等 | 20 | 19.978 | 不断深入推进优化营商环境改革，创新服务举措，严格时限合规。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度≥99% | ≥99% |  | 聘用人员满意度达99% | 5 | 5 | 工作人员工作积极性高，荣获职业技能大赛一等奖
|  | 服务对象满意度指标 | 办事企业及群众满意度≥90% | ≥90% |  | 办事企业及群众满意度达90% | 5 | 5 | 有好差评系统及问卷调查资料支撑
总分 | [6 empty] | 100 | 99.978
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。