## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 顺义分局办公设备购置
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目负责人 |  |  | 王凯锋 |  |  | 联系电话 | 69448350
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 109.236 | 125.427 | 124.3468 | 10 | 99.14% | 9.9139
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 109.236 | 125.427 | 124.3468 | 10 | 99.14% | 9.9139
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.分局规划和自然资源执法队及4个所、土地利用事务中心、土地整理储备中心、城市建设档案馆、不动产登记中心（宅基地办公室）法制科（信访办、信息公开窗口）计划于2023年搬迁至新的办公区，在充分利用已有设备的基础上，还需添置复印机2台，打印机46台，便携式计算机15台，传真机2台，电视机4台，投影仪3台，碎纸机10台，所需经费共计56.3万元。 2.为开展国土变更调查工作，原绘图仪为原市国土局2011年配置下发的全国第二次土地调查大型绘图议，因使用年限已久，经常出现故障，已经多次维修，无法满足日常办公需求。本着节约的原则，为满足日常工作使用需求，保障工作顺利开展，拟购买1台小型新型绘图议，5万元。3.为进一步优化营商环境，满足群众24小时自助服务需求，提供24小时自助缮证服务，购置不动产智能缮证终端，28.8万元。4.为保障分局科级及以上干部移动办公需求，在充分利用分局已有移动终端的基础上，计划添置移动终端（E人E本，5980元/台）32台，所需经费19.136万元。共计109.236万元。 |  |  |  |  | 在充分利用已有设备的基础上，完成购置了复印机2台，打印机46台，便携式计算机15台，传真机2台，电视机4台，投影仪3台，碎纸机10台，E人E本32台，平板电脑30台，进一步满足了日常办公需要。完成更新购置1台新型绘图议，保障国土变更调查工作顺利开展。完成购置不动产智能缮证终端1台，进一步优化营商环境，提供24小时自助缮证服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置复印机2台 | ＝2台 |  | 2台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 购置打印机46台 | ＝46台 |  | 46台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 购置便携式计算机15台 | ＝15台 |  | 15台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 购置传真机2台 | ＝2台 |  | 2台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 购置电视机4台 | ＝4台 |  | 4台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 购置投影仪3台 | ＝3台 |  | 3台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 购置绘图仪1台 | ＝1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 购置碎纸机10台 | ＝10台 |  | 10台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 打证机1台 | ＝1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | E人E本32台 | ＝32台 |  | 32台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 平板电脑 | ＝30台 |  | 30台 | 1 | 1 | 追加预算购买30台平板电脑，共计16.191万元
|  | 质量指标 | 提供24小时自助缮证服务 | ＝24小时 |  | ＝24小时 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 验收合格，质量达到标准技术参数，验收通过率 | =100% |  | =100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年10月底前完成购置 | ≤10月 |  | 6月底前完成打印机、复印机等第一批办公设备采购，9月底前完成打印机、一体机第二批办公设备采购，12月底前完成打证机购置及调试。 | 3 | 2.5 | 分批次采购，第一、二批次采购完成时间均在10月前，后期进一步加强采购进度
|  | 时效指标 | 2023年11月底前完成验收 | ≤11月 |  | 6月完成打印机、复印机等第一批办公设备验收，9月完成打印机、一体机第二批办公设备验收，12月完成打证机验收。 | 3 | 2.5 | 后期进一步加强验收进度
|  | 时效指标 | 10月底前完成项目资金支付 | ≤10月 |  | 6月底前完成打印机、复印机等第一批办公设备资金支付，9月底前完成打印机、一体机第二批办公设备资金支付，12月底前完成打证机资金支付。 | 2 | 1.5 | 打证机设备需经调试确保正常使用，于12月完成资金支付。
|  | 时效指标 | 追加购置设备情况应于年底前完成验收并支付款项 | ≤12月 |  | 平板电脑追加资金于11月下达，12月初完成采购、验收及资金支付 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支出总额控制数125.427万元，其中：打证机28.80万元；传真机0.50万元；复印机7万元；投影仪9万元；碎纸机3.5万元；电视机2.4万元；E人E本19.136万元；便携式计算机15万元；绘图仪5万元；打印机18.9万元，平板电脑16.191万元。 | ≤125.427万元 |  | 124.3468万元 | 10 | 9.91 | 正常采购结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高不动产登记服务效能 | 较好 |  | 提供24小时自助缮证服务，提高不动产登记服务效能 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保障日常工作运转，设备使用率不低于95% | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 使用年限不低于6年 | ≥6年 |  | 6年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率不低于95% | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.3239
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。