## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 开发区土地集约利用评价
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目负责人 |  |  | 刘莉莎 |  |  | 联系电话 | 69448350
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 37.032 | 37 | 37 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 37.032 | 37 | 37 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由顺义分局牵头，协同各相关镇、开发区管委会，开展顺义区天竺综保区、临空经济核心区、科技创新产业功能区2023年建设用地集约利用评价工作，调查开发区土地利用情况的现势性、详实性、准确性数据，出具土地集约利用评价（含调查3个开发区及其发展方向区土地开发利用情况。按照市级要求，调查填报9张统计表。整理调查成果，完善更新1个数据库。） |  |  |  |  | 2023年，按照市、区工作部署，顺义规自分局牵头组织开展了顺义区2023年开发区土地集约利用评价调查工作，形成调查成果。（含调查3个开发区及发展方向区土地开发利用情况。按照市级要求，整理调查成果，填报9张统计表并完善更新1个数据库。） 为确保调查数据真实有效、内容完整，顺义规自分局深入研究，组织协调开发区、属地镇政府、街道等相关部门对接技术服务单位，采集相关数据。经调查分析、修改完善，2023年11月21日，取得市规划自然资源委委托的技术指导单位出具的顺义区《2023年度开发区土地集约利用评价调查成果审核情况证明》，确认上述成果真实准确、符合质量要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完善更新数据库 | ＝1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 统计表 | ＝9个 |  | 9个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 调查数量（开发区个数） | ＝3个 |  | 3个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 《开发区土地集约利用评价规程（2014年度试行）》、《2023年开发区土地集约利用评价监测统计及汇总分析技术方案》的要求进行调查、汇总、更新。 | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 调查数据准确率 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2023年，7月启动相关工作； | ≤7月 |  | 2023年5月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2023年，9月底前，完成基础数据收集、整理、比对，开展实地调查，填报数据表； | ≤9月 |  | 2023年9月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年，12月底前提交最终成果。 | ≤12月 |  | 2023年12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 8月底前支付进度30% | ≥30% |  | 2023年6月底前，支付金额222000元，支付进度达60%。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 9月底前支付合同价款40% | ≥70% |  | 2023年9月底前，支付金额148000元，支付进度达100%。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月底前支付剩余合同价款 | ＝100% |  | 2023年12月底前，支付进度达100%。 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测量费16万元，调查费15万元，数据入库汇交6万元，总成本37万元。 | ＝37万元 |  | 37万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为开发区扩区升级和区位调整审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定提供了重要依据，为后续批后监管工作提供了基础数据,成果数据采纳率100% | =100% |  | 100% 该成果为开发区扩区升级、区位调整审核、动态监管、规划计划管理、项目用地批后监管及有关政策制定提供了数据支撑。数据采纳率100%，已取得市级技术指导单位开具的成果审核证明。 | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。