## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 设备购置
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目负责人 |  |  | 李洪渭 |  |  | 联系电话 | 69446619
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.912 | 39.912 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 39.912 | 39.912 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 更新购置台式机，保障日常工作正常开展。 |  |  |  |  | 2023年11月完成相应购置工作，并于2023年11月完成全部更新替换工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买台式电脑 | =80台 |  | =80台 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格，保障办公需求 | 合格 |  | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成采购 | ≤11月 |  | 2023年11月完成采购工作 | 7 | 7
|  |  | 完成资金支付 | ≤11月 |  | 12月初完成资产支付 | 8 | 7 | 完成采购验收后进行了资金支付，下一步加强进度管理
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤39.912万元 |  | 39.912万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障分局办公正常运行 | 达标 |  | 提高办公效率，解决因老旧电脑死机等问题影响办公效率的问题 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥6年 |  | 6年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备人员使用满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。