## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 外环路办公区家具及设备购置
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目负责人 |  |  | 李洪渭 |  |  | 联系电话 | 69446619
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.18 | 90.18 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 |  | 90.18 | 90.18 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 有效保障干部职工办公家具、办公设备需求，着力为职工营造舒适、便捷、安全的办公环境。 |  |  |  |  | 购置一批家具及设备，有效保障干部职工办公家具、办公设备需求，着力为职工营造舒适、便捷、安全的办公环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 桌类 | 187张 |  | 187张 | 2 | 2
|  |  | 椅凳类 | 480个 |  | 480个 | 2 | 2
|  |  | 文件柜、衣柜 | 93个 |  | 93个 | 2 | 2
|  |  | 茶水柜 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  |  | 茶几 | 4个 |  | 4个 | 1 | 1
|  |  | 沙发 | 6个 |  | 6个 | 1 | 1
|  |  | 密码文件柜 | 10个 |  | 10个 | 1 | 1
|  |  | UPS不间断电源 | 3台 |  | 3台 | 2 | 2
|  |  | 手拉手麦克风系统 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  |  | 静电地板 | 40平方米 |  | 40平方米 | 1 | 1
|  |  | 保险柜 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 政务外网办公网络正常接入使用 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 设备及家具等达到技术参数标准，满足使用条件 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年6月底前完成网络接入，9月完成家具、设备购置 | ≤9月 |  | 2023年4月完成网络接入；2023年7-8月完成设备家具设备采购 | 5 | 5
|  |  | 2023年9月底前完成网络接入资金支付，11月完成家具及设备验收并完成资金支付 | ≤11月 |  | 9月完成家具及设备验收及资金支付；12月初完成网络接入资金支付。 | 5 | 4.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤90.179964万元 |  | 90.179964万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置的设备、家具能够有效利用，充分满足办公及日常需要。 | 良好 |  | 购置设备及家具满足日常办公需求 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 设备、家具使用年限 | ≥6年 |  | ≥6年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公设备、家具使用人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。