## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 顺义分局公务用车购置
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目负责人 |  |  | 王凯锋 |  |  | 联系电话 | 6445125
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 分局1辆公车（应急保障用车）已达到报废标准。2023年计划更新公务用车1辆，以保障分局相关业务顺利有序开展。 |  |  |  |  | 2023年9月1日完成购置工作；2023年9月30日完成验收工作；2023年9月30日正式投入使用，提高了分局应急保障工作质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新公务用车 | ＝1辆 |  | ＝1辆 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备 | ≤5月 |  | 2023年5月确定车型 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展采购 | ≤9月 |  | 2023年9月1日完成了采购 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成支付 | ≤10月 |  | 2023年9月完成资金支付 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 验收到位 | ≤11月 |  | 2023年9月30日完成了验收 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆更新购置成本 | ≤17.37万元 |  | 17.37万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保达到标准技术参数，车辆使用年限不低于8年，保障工作正常开展 | ≥8年 |  | 使用期限不低于8年 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。