## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 外环路办公区办公大楼外门窗拆换更新
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.0946 | 61.0946 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 |  | 61.0946 | 61.0946 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由于我分局外环路办公区办公楼建于2004年，建成时间较早，基础设施陈旧失修，目前有不少外门、窗存在锈蚀、破损、漏雨等情况，不符合隔热保温、防风、环保、安全等需求，且由于该办公区办公大楼是高度大于24米的公共建筑（非住宅），属于高层建筑，根据建质[2009]124号文件，2009年发布的《全国民用建筑工程设计技术措施》中要求：“高层建筑不应采用外平开窗。”所以，办公楼现状外窗不但不符合现行建筑规范，还因为无法抵抗高层风压大等原因危险系数升级，故我分局计划对外环路办公区办公大楼原有外门、窗进行拆换。拟拆除外环路办公区办公大楼原金属(塑钢）外门17扇，更换为70系列断桥铝合金平开门（玻璃规格：5+24A+5中空钢化玻璃，总面积约57.5平米）；拆除原金属（塑钢、断桥）外窗148扇，更换为70系列断桥铝合金内开内倒窗（金刚网纱扇，玻璃规格：5+24A+5中空钢化玻璃，总面积约691.96平米）。 |  |  |  |  | 2023年9月16日完成所有外门窗拆换更新工作。其中包括拆除外环路办公区办公大楼原金属(塑钢）外门17扇，更换为70系列断桥铝合金平开门（玻璃规格：5+24A+5中空钢化玻璃，总面积约57.5平米）；拆除原金属（塑钢、断桥）外窗148扇，更换为70系列断桥铝合金内开内倒窗（金刚网纱扇，玻璃规格：5+24A+5中空钢化玻璃，总面积约691.96平米）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换外窗数量 | 148扇 |  | 148扇 | 7 | 7
|  |  | 更换外门数量 | 17扇 |  | 17扇 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 安全事故数 | 0次 |  | 0次 | 7 | 7
|  |  | 外门窗质量符合门窗安装质量验收规范及标准 | 达标 |  | 质量达标，外门窗质量符合门窗安装质量验收规范及合同要求。 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 预计2023年3月底完成竣工验收 | ≤3月 |  | 2023年9月16日竣工，已完成所有外门窗拆换更新工作。 | 10 | 7 | 根据分局装修工作实际情况，门窗改造定于8月17日签订施工合同，9月16日竣工验收，稍晚于计划工期。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制在61.094593万元内 | ≤61.094593万元 |  | 61.094593万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造办公环境，保证办公大楼隔热保温、防风、环保等需求，减少安全隐患。 | 较好 |  | 有效改善了办公环境，保证大楼隔热保温、防风、环保等需求，减少日常办公安全隐患。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 办公区门窗更换的成果预计使用年限 | ≥20年 |  | 20年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。