## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记聘用人员服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目负责人 |  |  | 高延安 |  |  | 联系电话 | 69448350
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 278.25 | 278.25 | 271.6335 | 10 | 97.62% | 9.7622
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 278.25 | 278.25 | 271.6335 | 10 | 97.62% | 9.7622
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、满足1个咨询台及34个受理窗口的人员配置，缩短企业群众排队等候时间，实现便民利民服务。 2、积极响应国务院“放管服”改革要求，不断优化不动产登记相关政务服务水平，让办事企业和群众获得更优质的服务体验。 3、为进一步提高不动产登记工作效率，营造良好营商环境，为企事业单位和办事群众提供更加快捷便利的不动产登记服务，进一步缩短不动产登记办理时限、优化工作流程。 4、解决不动产登记工作人员配置与不动产登记工作量严重失衡的问题。 5、改善工作人员每天工作强度高，长期高负荷运转的问题，保障登记中心工作顺利进行。 |  |  |  |  | 不动产登记中心共有21名劳务派遣职工，其中18名职工在窗口从事业务受理、查询、收费、制证发证工作。今年共完成业务受理74656件，发证49823件。另有3名职工从事档案管理、土地权属审查工作。1.人员配置合理，提高了工作效率，缩短了办事群众排队等候时间，实现了便民利民服务。2.积极组织职工学习优化营商环境新政策，提高不动产登记工作效率，优化工作流程，减少不必要的群众等待时间。3.人员配置与工作量进行了平衡，化解了不动产登记工作人员配置与不动产登记工作量严重失衡的矛盾。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 证书制发岗标准工作量每人每天50件 | ＝50件 |  | 50件 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 颁发不动产权证书及证明 | ≥50000本 |  | 55796本 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 补助聘用人员 | ＝21人 |  | 21人 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 批量受理岗标准工作量每人每天30件 | ＝30件 |  | 19010件 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 预计共受理各类登记业务 | ≥60000件 |  | 全年共受理各类登记业务74656件 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 散件受理岗标准工作量每人每天20件 | ＝20件 |  | 25件 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 满足1个咨询台及34个受理窗口的人员配置 | =35个 |  | 35个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 完成年度总业务量 | ＝100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 工作效率提升 | ＝30% |  | 30% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 人员稳定性达95% | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 人员每日到岗率90% | ≥90% |  | 90% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 登记办理时限 | ＝1个工作日 |  | 1个工作日 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 服务期限12个月 | ＝12月 |  | 服务保障期12个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 人员基本工资每月10日前发放，6月底前支付率50% | ＝50% |  | 人员基本工资每月10日前发放，6月底支付率51% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 年底前支付率100% | ＝100% |  | 12月底前完成付款，预算执行进度97.62% | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费：12.5万元/人/年；办公经费0.3万元/人/年，福利费0.3万元/人/年，其他商品和服务支出0.15万元/人/年。总成本控制数 | ＝278.25万元 |  | 271.6335万元 | 10 | 9.76 | 坚持厉行节约原则，严控办公费、福利费支出
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合窗口内办理的全部业务实现“同窗出证”；加强自助服务，升级便民举措，进一步提升办事企业及群众的便捷性和效率 | 较好 |  | 所有综合窗口均能满足税务和登记双系统切换条件需求，硬件设施全部配置完备。在此基础上，部分综合窗口融入跨省通办、系统集成、外语办事、帮办等专项功能，满足企业群众多元办事需求。此外，专厅内设置咨询服务区、24小时自助服务区等功能区，并通过滚动显示屏、易拉宝、一次性告知单等及时展示改革政策及办事流程，全方位提升登记大厅服务效能。2023年累计提供帮办服务30余次、上门服务17次，赢得了办事人的一致好评。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业及群众满意度 | ≥99% |  | 通过“好差评”评价、月度群众满意度调查问卷等形式，未发现对我中心有不满意的情况，未有扣分情况发生。2023年共获得企业群众感谢锦旗19面，感谢信25封，表扬热线17件。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5222
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。