## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 打击违法用地违法建设工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目负责人 |  |  | 史磊 |  |  | 联系电话 | 69448350
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 111 | 111 | 110.623 | 10 | 99.66% | 9.966
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 111 | 111 | 110.623 | 10 | 99.66% | 9.966
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京市规划和自然资源委员会等上级单位工作部署，有序开展规划和自然资源管理工作，依法打击违法用地违法建设行为，维护规划自然资源管理秩序。 |  |  |  |  | 按照北京市规划和自然资源委员会等上级单位工作部署，有序开展规划和自然资源管理工作，依法打击违法用地违法建设行为，切实维护规划自然资源管理秩序。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 测绘工作量 | ≥200宗 |  | 267宗 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 制作展板 | ≥100块 |  | 163块 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 打印、装订文件 | ≥4000份 |  | 4203份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 用地边界坐标、违法建筑角点坐标 | ≥600处 |  | 635处 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 打击违法用地违法建设工作顺利有序开展，通过各级检查验收比率 | ≥80% |  | 有序开展违法用地违法建设查处工作，各专项及卫片验收通过率98% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 各级下发的应于本年度完成整改的新生一般违法项目整改到位率 | ≥70% |  | 新生一般违法项目年度整改到位率为95% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 测绘数据的准确率 | ＝100% |  | 违法用地违法建设测绘涉及的面积、角点坐标等准确率达到100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 各类印刷制品的质量达标率 | =100% |  | 各类宣传材料、工作台账等符合标准，合格率100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年一季度预计测绘项目30宗 | ≤3月 |  | 2023年1月1日-3月31日完成测绘项目45宗 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年二季度预计测绘项目50宗 | ≤3月 |  | 2023年4月1日-6月30日完成测绘项目77宗 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年三季度预计测绘项目50宗 | ≤3月 |  | 2023年7月1日-9月30日完成测绘项目85宗 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年四季度预计测绘项目30宗 | ≤3月 |  | 2023年10月1日-12月31日完成测绘项目60宗 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年6月预计支付进度40%，12月支付进度100% | ＝100% |  | 2023年6月完成支付进度64%，11月底前完成支付进度99.66% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装订打印费、制图、定制展板费用3万元， | ≤3万元 |  | 2.98万元 | 3 | 2.99
|  | 经济成本指标 | 违法用地违法建设测绘费用60万元， | ≤60万元 |  | 59.843万元 | 3 | 2.98
|  | 经济成本指标 | 辅助服务费用48万元。 | ≤48万元 |  | 47.8万元 | 3 | 2.98
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过开展违法用地违法建设清理整治，提升土地使用效率和质量，促进地区经济集约式高效发展。 | 较好 |  | 通过开展违法用地违法建设清理整治，有效遏制违法行为发生，促进地区经济集约式高效发展。 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 提升城乡形象，规范城乡建设,维护城乡环境良性发展。通过项目开展，顺义区的违法用地违法建设得以减少70% | ＝70% |  | 通过开展违法用地违法建设清理整治，有效遏制违法行为发生，全区违法用地违法建设减少70%。 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 通过治理违法用地、违法建设，有效净化生态环境，创造城优乡美的生活环境。 | 较好 |  | 查处违法用地违法建设，打造宜居环境，提升群众幸福感。 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 严控新增违法用地违法建设，逐步清理历史违法用地违法建设。 | 较好 |  | 通过开展违法用地违法建设清理整治，在新生违法用地违法建设零增长前提下，逐步清除历史违法用地违法建设。 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级检查合格率 | ≥90% |  | 95% | 8 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 99.916
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。