## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 搬家运输服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目负责人 |  |  | 王凯锋 |  |  | 联系电话 | 69448350
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 将土地利用事务中心，城市建设档案馆，仓上街办公区，档案库，规划和自然资源执法队一、二、三、四所办公设备、家具等资产搬迁至外环路办公区，完成上述办公区搬迁至外环路办公区的目标。 |  |  |  |  | 完成土地利用事务中心，城市建设档案馆，仓上街办公区，档案库，规划和自然资源执法队一、二、三、四所办公设备、家具等资产搬迁至外环路办公区。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 楼层搬运服务242车次 | ＝242车次 |  | ＝242车次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 搬家运输服务378车次 | ＝378车次 |  | ＝378车次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 密集柜拆装22组 | ＝22组 |  | ＝22组 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 空调拆卸21台 | ＝21台 |  | ＝21台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 人工756人次 | ＝756人次 |  | ＝756人次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 家具拆装65件 | ＝65件 |  | ＝65件 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 搬运途中无丢失及明显损毁 | 达标 |  | 丢失率0% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 预计7月底前启动 | ≤7月 |  | 7月中旬启动 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支出总额数59.41万元。其中，楼层搬运服务242车次，0.02万元/车次；搬家运输服务378车次，0.07万元/车次；密集柜拆装22组，0.1万元/组；空调拆卸21台,0.03万元/台；人工756人次，0.03万元/人次；家具拆装65件，0.04万元/件。 | ≤59.41万元 |  | 59.41万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现固定资产的可持续使用；通过项目实施，完成仓上街等办公区搬迁至外环路办公区的目标 | 完成 |  | 已完成搬迁工作，并顺利开展办公 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外环路办公区工作人员满意度不低于95% | ≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 进一步加强满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。