## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 农用地破坏鉴定
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 巫鑫瑞 |  |  | 联系电话 | 69041026
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.862 | 19.862 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 19.862 | 19.862 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《北京市规划和自然资源委员会关于印发<北京市规划和自然资源委员会涉嫌自然资源犯罪案件移送工作方案>的通知》（京规自发〔2022〕4号），根据《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资源发〔2021〕166号）等相关规定，结合《北京市国土资源局关于涉嫌非法占用耕地案件有关鉴定事项的通知》（京国土耕〔2012〕234号），对执法队立案涉嫌破坏农用地地块开展农用地破坏鉴定。 |  |  |  |  | 《北京市规划和自然资源委员会涉嫌自然资源犯罪案件移送工作方案》中明确“执法部门在依法查处非法占用耕地案件中，需要对非法占用的耕地进行破坏程度鉴定的，由执法部门向委或分局自然资源保护部门出具《违法项目认定函》，自然资源保护部门组织鉴定机构进行耕地破坏程度鉴定，审查鉴定机构出具的耕地破坏程度鉴定报告，提出是否造成耕地破坏的明确意见并书面回复执法部门”，现申报项目拟聘请第三方审查鉴定机构，对农用地破坏程度进行鉴定，并出具鉴定报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地破坏鉴定报告 | 1套 |  | 4套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 100%通过专家评审 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 料收集整理齐全后，10个工作日内完成外业调查并出具耕地破坏鉴定报告 | ≤10个工作日 |  | 2023年12月20日-2024年1月3日共计10个工作日完成外业调查并出具耕地破坏鉴定报告 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 接收到完整的农用地破坏鉴定案件材料后，5个工作日内完成资料收集整理； | ≤5个工作日 |  | 2023年12月13日-2023年12月19日共计5个工作日完成资料收集整理 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本 | 19.86203万元 |  | 19.86203万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遭破坏农用地破坏类型、程度和范围清晰明确。 | 好坏 |  | 遭破坏农用地破坏类型、程度和范围清晰明确。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。