## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 密云区年度城乡建设用地减量及测绘钉桩
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局(本级行政)
项目负责人 |  |  | 吴颖 |  |  | 联系电话 | 69042545
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 99.3 | 10 | 99.3% | 9.93
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 99.3 | 10 | 99.3% | 9.93
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》及市委市政府关于城乡建设用地减量发展的有关要求，有序推进我区城乡建设用地减量工作，完成市政府下达我区年度城乡建设用地减量任务。坚守建设用地规模底线，实现城乡建设用地规模减量，严格落实土地用途管制制度，促进城乡建设用地减量提质和节约高效利用，推动我区实现高质量发展。 |  |  |  |  | 2023年为保障全区重点项目建设，实现增减平衡，结合重点项目建设情况，印发了年度城乡建设用地减量实施方案，严格遵循新总规生态涵养功能定位，积极推进绿色、减量发展，落实减量任务。年内实施完成约88宗减量地块，共计约33公顷，圆满完成市政府下达的减量任务。坚持以减量控新增，在完成区级城乡建设用地规模减量任务的同时，实行新增建设项目挂钩减量机制，以减量倒逼增量，促进项目节约集约用地，提高建设用地效益。年内督促指导水源路南侧C2地块、大唐燃气等10余个重点项目完成新增建设用地减量挂钩工作，保障了重点工程合理用地需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供一套减量地块测绘报告，测绘报告需生成矢量数据，包括地块编号、所在乡镇、地块具体位置、减量途径、减量面积、原地类、验收地类 | ＝1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 提供一套符合国家及北京市相关政策要求的建设用地减量工作成果,包括：减量腾退地块情况汇总表、标注减量腾退地块位置的土地利用现状图和卫星遥感影像图、测绘成果、区级验收意见、区级地类认定意见、地块实施照片资料。测绘报告需生成矢量数据，包括地块编号、所在乡镇、地块具体位置、减量途径、减量面积、原地类、验收地 | ＝1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据涵盖我区2023年度所有城乡建设用地减量地块图斑，数据准确性、完整性达到市级减量平台入库标准（2019年11月市规自委下发的《北京市城乡建设用地减量共享信息平台》操作手册数据上报标准） | 优 |  | 数据涵盖我区2023年度所有城乡建设用地减量地块图斑，数据准确性、完整性达到市级减量平台入库标准 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 建设用地减量符合市级下发的2023年建设用地减量验收标准，减量成果符合相关政策的要求，最终达标率 | ＝100% |  | 建设用地减量符合市级下发的2023年建设用地减量验收标准，减量成果符合相关政策的要求，100%达标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 2023年度城乡建设用地减量任务完成率 | ＝100% |  | 2023年度城乡建设用地减量任务100%完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年3月-2023年10月完成建设用地减量数据内业分析和减量实施的动态维护 | ≤8月 |  | 2023年9月23日前完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年6月前完成年度减量任务测算 | ≤6月 |  | 2023年6月29日前完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年11月-2023年12月底完成建设用地减量测绘钉桩报告 | ≤2月 |  | 2023年12月6日前完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成验收汇交和地块规划情况的审查 | ≤1月 |  | 2023年12月19日前完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年12月底前完成100%的资金支付 | ＝12月 |  | 2023年12月20日前完成 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设用地减量成本 | 65万 |  | 64.3万 | 5 | 4.95 | 中标单位投标价格较低
|  | 经济成本指标 | 建设用地减量测绘钉桩成本 | 35万 |  | 35万 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城乡建设用地减量提质和集约高效利用；促进产业结构转型升级，提升首都功能和发展水平；优化城市空间布局，促进山区和平原互补发展，全面推进城乡一体化发展，实现经济社会发展、人口资源环境的空间平衡。 | 好 |  | 促进城乡建设用地减量提质和集约高效利用；促进产业结构转型升级，提升首都功能和发展水平；优化城市空间布局，促进山区和平原互补发展，全面推进城乡一体化发展，实现经济社会发展、人口资源环境的空间平衡。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。