## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 开发区土地集约利用评价
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目负责人 |  |  | 巫新瑞 |  |  | 联系电话 | 69041026
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》开发区腾笼换鸟、压缩建设规模、高效利用存量产业用地、提高发展质量的要求，进行密云区开发区土地集约利用评价中的开发区用地调查工作，以监测更新密云开发区节约集约利用状况和效益。 |  |  |  |  | 完成密云区2023年度开发区土地集约利用监测统计中的开发区用地调查工作，监测更新密云开发区节约集约利用状况和效益,调查成果通过市级技术指导单位验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度开发区土地集约利用监测统计表格数据，包括监测统计开发区基础数据表、监测统计开发区用地与建设情况统计表、监测统计开发区内各区块用地与建设情况统计表、调查工作表格。 | 1套 |  | 完成年度开发区土地集约利用情况调查工作表格成果1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 年度开发区土地集约利用调查工作报告，包括工作开展情况、开发区基本情况、基础数据来源与核实情况、工作成果汇总等。 | 1套 |  | 完成2023年度开发区土地集约利用监测统计工作报告1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调查范围覆盖开发区“实际管理范围”包括依法审批范围和开发区其他实际管理范围，具体符合拓扑要求的开发区更新调查矢量数据，数据完整性符合《开发区土地集约利用评价数据库标准（2014年度试行）》 | ≥95% |  | 调查范围包括北京密云经济开发区依法审批范围和以往评价中“发展方向区”范围以及中关村密云园以往评价中“发展方向区”范围，数据完整性符合标准 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 满足2023年度开发区集约利用更新成果要求，通过验收率 | 100% |  | 满足2023年度开发区集约利用更新成果要求，100%通过 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据监测周期在要求的监测时点前完成监测，2023年度监测时点为2022年12月31日，调查工作可满足监测时点要求。数据更新为一年一更新，及时性满足市级层面要求 | 优 |  | 调查工作监测时点为2022年12月31日，符合要求 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2023年6月完成供应商遴选及合同签订 | 6月 |  | 2023-09-01 | 3 | 1 | 2023年8月市级下发工作通知
|  | 时效指标 | 资金支付情况，合同签订后，支付项目资金的40% | 40% |  | 采用一次性总支付方式，成果验收合格后支付资金。 | 3 | 0 | 采用一次性总支付方式，成果验收合格后支付资金
|  | 时效指标 | 2023年8月上旬完成技术指引编制、培训和基础资料下发 | 8月 |  | 2023-08-01 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年8月中旬-9月上旬形成初成果，9月上旬完成最终成果的提交 | 9月 |  | 8月底形成初步成果并上交技术指导单位审核 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年9月底前完成数据审核、填报与分析整合形成监测统计成果，向自然资源部提交成果 | 9月 |  | 根据指导单位审核意见，修改完善调查成果，并于2023年9月提交 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 提交成果，拿到技术指导单位出具的验收证明文件后支付项目资金 | 60% |  | 采用一次性总支付方式，成果验收合格后,支付资金100% | 2 | 0 | 采用一次性总支付方式，成果验收合格后,支付资金100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外业调查 | ＝3.07万元 |  | 10万元 | 14 | 14
|  | 经济成本指标 | 资料收集、内业资料整理、底图数据处理等前期工作 | ＝2.1万元
|  | 经济成本指标 | 初步成果编制、初步成果修改、修改过程补充调查等成果编制 | ＝4.83万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过调查评价工作，及时掌握密云开发区过去一年的开发建设工作成效，了解密云开发区建设用地节约集约利用状况，对密云开发区节约集约利用状况和效益进行监测，确保程度是100% | ＝100% |  | 按照市级调查评价要求，按时按质完成开发区调查评价工作，并形成提交了相应成果，取得了市级验收意见，对密云开发区集约利用状况和效益进行有效监测。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象为北京市规划和自然资源委员会密云分局，用户满意度为100% | ＝100% |  | 用户满意度100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。