## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害防治
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目负责人 |  |  | 李明义 |  |  | 联系电话 | 13691023097
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 做好主题宣传日宣传工作，采购宣传物资，提高群众防灾减灾意识；采购防汛物资，做好防汛保障工作。 |  |  |  |  | 完成了主题宣传日宣传工作，采购宣传物资，提高群众防灾减灾意识；采购防汛物资，做好防汛保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织地灾防治宣传日宣传活动1次 | ≥1次 |  | 1次 | 2 | 2 | 5月12日区联合各单位组织宣传
|  | 数量指标 | 组织应急宣传次数 | ≥1次 |  | 1次 | 2 | 2 | 6月16日与康庄镇联合组织应急宣传
|  | 数量指标 | 采购地质灾害宣传用品 | ≥3000份 |  | 3000份 | 2 | 2 | 完成采购宣传折页和宣传袋
|  | 数量指标 | 为1337户险户发放明白卡 | ≥1337户 |  | 1337户 | 2 | 2 | 完成台账上险户明白卡发放
|  | 数量指标 | 群测群防员培训次数 | ≥1次 |  | 1次 | 2 | 2 | 5月31日完成了汛期前群测群防员培训
|  | 数量指标 | 采购防汛物资约220套 | ≥220套 |  | 220套 | 2 | 2 | 汛期前完成防汛物资采买
|  | 数量指标 | 组织全区137名群测群防员进行应急培训 | ≥137人 |  | 137人 | 2 | 2 | 完成了全区137名群测群防员进行应急培训
|  | 质量指标 | 群测群防员应急培训参与率 | ＝100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 明白卡发放到位率 | ＝100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 宣传物资、防汛物资采购率 | ＝100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 宣传活动群众参与人数达到2000人 | ≥2000人 |  | 2000人 | 4 | 4 | 完成了宣传活动群众参与人数达到2000人
|  | 时效指标 | 4月-7月完成险户明白卡发放 | ≤4月 |  | 4月 | 3 | 3 | 5月30日完成险户明白卡发放
|  | 时效指标 | 3月-7月完成防汛物资和地灾防治宣传物品的采购及发放 | ≤5月 |  | 5月 | 4 | 4 | 5月10日完成地灾防治宣传物品的采购及发放，5月30日完成防汛物资采购及发放
|  | 时效指标 | 5月-6月开展应急宣传活动和群测群防员培训工作 | ≤2月 |  | 2月 | 3 | 3 | 5月31日完成应急宣传活动和群测群防员培训工作
|  | 成本指标 | 2023地质灾害宣传品 | ≤5万元 |  | 5万元 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 2023地质灾害防治防汛物资 | ≤15万元 |  | 15万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展地质灾害宣传培训和演练，加强群测群防队伍建设，提升险情处置能力，提高群众防灾避险技能 | 合格 |  | 合格 | 30 | 30 | 完成了地质灾害宣传培训和演练，联合市灾防所在大庄科乡突发地质灾害应急演练
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 险户及群众满意度≥95% | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。