## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记聘用人员服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目负责人 |  |  | 王宝良 |  |  | 联系电话 | 61113012
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 38.25 | 38.25 | 37.5588 | 10 | 98.19% | 9.8193
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 38.25 | 38.25 | 37.5588 | 10 | 98.19% | 9.8193
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、基本满足3个受理窗口的人员配置，缩短办事人排队等候时间，实现便民利民服务； 2、进一步提高不动产登记工作效率，营造良好营商环境，为企事业单位和办事群众提供更加快捷便利的不动产登记服务，进一步缩短不动产登记办理时限、优化工作流程； 3、解决不动产登记工作人员配置与不动产登记工作量严重失衡的问题； 4、改善工作人员每天工作强度高，长期高负荷运转的问题，保障登记中心工作顺利进行。 |  |  |  |  | 1、完成满足3个受理窗口的人员配置，缩短办事人排队等候时间，实现便民利民服务； 2、完成进一步提高不动产登记工作效率，营造良好营商环境，为企事业单位和办事群众提供更加快捷便利的不动产登记服务，进一步缩短不动产登记办理时限、优化工作流程； 3、完成解决不动产登记工作人员配置与不动产登记工作量严重失衡的问题； 4、完成改善工作人员每天工作强度高，长期高负荷运转的问题，保障登记中心工作顺利进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预计受理登记、查询业务共计18000件 | ≥18000件 |  | 18000件 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 以劳务用工模式聘用3名不动产登记工作人员 | ≥3人 |  | 3人 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 外聘不动产登记人员年度考核分数 | ≥90分 |  | 100分 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 外聘不动产登记人员的日常到岗率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成不动产登记业务办理，不动产登记申请件数受理率及正常办结率均达到100% | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 外聘不动产登记人员服务期限是2023年1月1日-12月31日 | ＝1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员，依据市局核定人员及人员成本12.75万元/人 | ≤38.25万元 |  | 37.558752万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施提升企事业单位及个人申请业务办理的便捷性和效率，效益率100% | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 项目实施满足延庆区不动产登记3个窗口的人员配置，解决不动产登记工作压力 | 合格 |  | 项目完成满足延庆区不动产登记3个窗口的人员配置，解决不动产登记工作压力 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请业务办理的企事业单位及个人的满意度≥95% | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8193
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。