## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记辅助服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目负责人 |  |  | 王宝良 |  |  | 联系电话 | 61113012
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 24 | 23.8 | 23.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 24 | 23.8 | 23.8 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照分局分配的工作任务及要求，完成对各委办局需求的数据进行软件编辑，形成相应的成果；配合权属争议调处工作；协助分局对无坐标宗地提供测绘数据转换等相关工作。 |  |  |  |  | 按照分局分配的工作任务及要求，完成对各委办局需求的数据进行软件编辑，形成相应的成果；配合权属争议调处工作；协助分局对无坐标宗地提供测绘数据转换等相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成权属争议调处调查测绘、内业数据处理和纸质成果预计8宗以上 | ≥8宗 |  | 8宗 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 对已发证无坐标宗地提供测绘数据坐标转换工作,预计转换28宗地 | ≥28宗 |  | 9宗 | 5 | 4 | 实际未产生28宗需进行坐标转换的宗地
|  | 数量指标 | 对数据进行软件编辑，完成电子版房屋、土地矢量数据和纸质成果200份，报分局审核 | ≥200份 |  | 220份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宗地数据成果准确性100%，采纳率100% | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目测绘数据成果达到入库标准，通过率100% | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 4月-12月完成工作量单的核验 | ≤9月 |  | 4月-9月完成工作量单的核验 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 1月-3月完成服务方的遴选及合同的签订 | ≤3月 |  | 1月-3月完成服务方的遴选及合同的签订 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产权属调查测绘配合服务项目 | ≤23.8万元 |  | 23.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施单位满足了延庆区不动产权属调查测绘成果数据的应用及各委办局测绘数据成果的需求 | 合格 |  | 圆满完成了延庆区不动产权属调查测绘成果数据的应用及各委办局测绘数据成果的需求的年初目标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各项工作均达到延庆分局及各委办局的满意，2023年度满意度≥95% | ≥95% |  | 95% | 10 | 9 | 缺少各委办局满意度调查表
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。