## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记业务档案数字化
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目负责人 |  |  | 王宝良 |  |  | 联系电话 | 61113012
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成不动产全年档案整理归档工作，不低于10000卷 |  |  |  |  | 完成不动产全年档案整理归档10000卷
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产日常登记业务所涉及的档案资料数字化 | ≥10000卷 |  | 10000卷 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 数字化档案的质量合格率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年3月底前签订合同 | ≤3月 |  | 2023年3月31日签订合同 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 6月底前完成预算项目资金支付50% | ＝50% |  | 6月30日完成预算项目资金支付50% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 11月底前完成预算项目全部合同额度100%的支付 | ＝100% |  | 11月30日完成预算项目全部合同额度100%的支付 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产登记业务档案数字化 | ≤21.8万元 |  | 21.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 成本指标 | 通过档案数字化技术服务，使得档案管理更加标准化，现代化，科学化，可持续的保护纸质档案资源，保护历史资料 | 合格 |  | 圆满完成通过档案数字化技术服务，使得档案管理更加标准化，现代化，科学化，可持续的保护纸质档案资源，保护历史资料的年初目标 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 通过档案数字化技术服务，为分局各项工作的开展提供方便、快捷、高效的查询及利用服务 | 合格 |  | 圆满完成通过档案数字化技术服务，为分局各项工作的开展提供方便、快捷、高效的查询及利用服务的年初目标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 成本指标 | 档案查询人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。