## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 档案整编和数字化服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目负责人 |  |  | 马慧敏 |  |  | 联系电话 | 69102752
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成机关年度文书档案及各类专业档案数字化加工，完成档案馆2023年规划审批及监督档案的整编、编号、信息著录、档案上架、数据挂接及档案电子化工作 |  |  |  |  | 完成机关年度文书档案及各类专业档案数字化加工共3126卷，完成档案馆2023年规划审批及监督档案的整编、编号、信息著录、档案上架、数据挂接及档案电子化工作，合格率达到100%，入库率达到93%，按要求时限签订合同并按约定支付委托业务费，社会效益及满意度都达到了年度预期标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 机关文书档案及各类专业档案、规划管理类档案数字化 | ≥1850卷 |  | 3126卷 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 数字化档案的质量合格率 | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 档案整编及数字化加工、整编、编号、入库率 | ＝93% |  | 93% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年3月底前签订合同 | ≤3月 |  | 2023年3月29日签订合同 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 6月底前完成预算项目资金支付50% | ＝50% |  | 6月30日前完成资金支付55.56% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月底前完成预算项目全部合同额度100%的支付 | ＝100% |  | 100% | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤26.2万元 |  | =26.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过档案数字化技术服务，为分局各项工作的开展提供方便、快捷、高效的档案查询及利用服务 | 优 |  | 通过档案数字化技术服务，做到简单档案可以事先电话查询，如需人工查询时，随来随查，当日办结。为信息公开、城市建设、工程备案、产权办理、资质年审、司法取证、房屋维修等工作的查询利用提供方便优质的服务，取得了良好的社会效益。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各项工作均为满意，档案查询人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。