## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 延庆区城乡建设用地减量技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目负责人 |  |  | 兰妮 |  |  | 联系电话 | 69102057
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60 | 59.5 | 59.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60 | 59.5 | 59.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市规划自然资源委文件要求完成年度城乡建设用地减量任务，并确保延庆区城乡建设用地总规模不超过88平方公里，远期至2035年保持在88平方公里以内。项目实施按照上级要求的时序、流程，按时完成2023年度城乡建设用地减量计划的编制、统计监测工作，配合各部门完成减量任务，完善减量工作机制，制定配套政策，具体成果包括： （1）延庆区减量地块梳理及外业踏勘工作目标：从全区百万亩造林、项目代拆、农村居民点整理等多路径梳理延庆区拟减量地块，并按要求进行外业踏勘及图片采集及整理工作。 （2）延庆区2023年度城乡建设用地减量计划编制工作目标：通过分析2023年度延庆区办理农转用手续、计划新增项目等预计2023年城乡建设用地新增规模，确定延庆区2022年度减量任务，梳理2023年度减量腾退地块，编制2023年度减量计划。 （3）2023年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作目标：从全区创建国家森林城市、项目代拆、农村居民点整理等多路径梳理2023年度减量地块，按照北京市规划和自然资源委员会相关部门对减量地块上报验收的要求准备材料，编制上报成果。 （4）延庆区城乡建设用地减量数据库及台账建立工作目标：与分区规划衔接，按照乡镇建立城乡建设用地减量数据库及减量地块台账。 |  |  |  |  | 已按照市规划自然资源委文件要求完成年度城乡建设用地减量任务，并确保延庆区城乡建设用地总规模不超过88平方公里，远期至2035年保持在88平方公里以内。项目实施按照上级要求的时序、流程，按时完成2023年度城乡建设用地减量计划的编制、统计监测工作，配合各部门完成减量任务，完善减量工作机制，制定配套政策，具体成果包括： （1）延庆区减量地块梳理及外业踏勘工作目标：从全区百万亩造林、项目代拆、农村居民点整理等多路径梳理延庆区拟减量地块，并按要求进行外业踏勘及图片采集及整理工作。 （2）延庆区2023年度城乡建设用地减量计划编制工作目标：通过分析2023年度延庆区办理农转用手续、计划新增项目等预计2023年城乡建设用地新增规模，确定延庆区2022年度减量任务，梳理2023年度减量腾退地块，编制2023年度减量计划。 （3）2023年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作目标：从全区创建国家森林城市、项目代拆、农村居民点整理等多路径梳理2023年度减量地块，按照北京市规划和自然资源委员会相关部门对减量地块上报验收的要求准备材料，编制上报成果。 （4）延庆区城乡建设用地减量数据库及台账建立工作目标：与分区规划衔接，按照乡镇建立城乡建设用地减量数据库及减量地块台账。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《延庆区城乡建设用地减量地块后续利用计划》及延庆区城乡建设用地减量地块后续利用数据库 | ＝1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 延庆区城乡建设用地减量数据库及台账表 | ≥1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2023年城乡建设用地减量方案成果汇编 | ≥1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 减量工作相关调研报告 | ≥1篇 |  | 1篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 延庆区2023年度城乡建设用地减量计划数据库和相关图件 | ≥1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 延庆区2023年度城乡建设用地减量腾退地块数据库、图表册、其他相关图件 | ≥1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 延庆区历年城乡建设用地减量腾退地块数据库、图表册、其他相关图件 | ≥1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 减量成果内容完整，数据准确、验收通过率达到90%以上 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 延庆区城乡建设用地减量数据库及台账需确保数据全面具体，数据完整性100% | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 按照市级部门下达的减量任务制定延庆区2022年度城乡建设用地减量计划，需确保减量计划具有可行性，减量计划的可行性达到98% | ≥98% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 延庆区城乡建设用地减量数据库及台账需确保数据全面具体，数据准确性达90% | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 按照减量工作进展及验收标准，及时开展2023年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作，按要求整理提交验收材料，验收通过率达到100% | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 减量成果达到市政府、区政府考核指标以上，以市规自委通知单为准 | 合格 |  | 合格 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 1月-3月进行延庆区2023年度城乡建设用地减量计划及实施方案编制工作，需确保减量计划及实施方案具有可行性 | ≤3月 |  | 1月-3月完成延庆区2023年度城乡建设用地减量计划及实施方案编制工作 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 4月-5月进行招标工作 | ≤2月 |  | 4月-5月完成招标工作 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 6月-8月开展延庆区减量地块梳理及外业踏勘工作，确保踏勘范围全面，成果详实 | ≤3月 |  | 6月-8月完成延庆区减量地块梳理及外业踏勘工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 9月-11月按照减量工作进展及验收标准，及时开展2023年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作，按要求整理提交验收材料 | ≤3月 |  | 9月-11月完成照减量工作进展及验收标准 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 11月-12月对延庆区城乡建设用地减量数据库及台账需确保数据全面具体，并及时更新相应数据 | ≤2月 |  | 11月-12月完成对延庆区城乡建设用地减量数据库及台账 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 延庆区城乡建设用地减量数据库及台账需在5个工作日内更新相应数据 | ≤5工作日 |  | 3个工作日完成更新相应数据 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 预计2023年12月进行终审,在市级部门终审前，所有工作皆以通过上级部门审定为完成标准 | ≤1月 |  | 12月前完成终审 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数59.5万元，预算参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》《北京市财政局 北京市规划委员会关于执行规划编制、研究类项目预算申报标准的通知》进行 编制，其中：高级专家1200元/天、高级工程师1000元/天、中级工程师800元/天、初级工程师500元/天 | ≤59.5万元 |  | 59.5万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 生态效益指标 | 结合保护区环境整治等重点工作，腾退保护区核心区违法建设，保护生态涵养区的生态环境，守护首都绿色长城 | 合格 |  | 圆满完成结合保护区环境整治等重点工作，腾退保护区核心区违法建设，保护生态涵养区的生态环境，守护首都绿色长城的年初目标 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 以减量工作为抓手，结合相关部门疏解整治促提升、创建国家森林城市等的专项行动，进一步提高市容市貌，优化居民生活环境，提高民生水平 | 合格 |  | 圆满完成以减量工作为抓手，结合相关部门疏解整治促提升、创建国家森林城市等的专项行动，进一步提高市容市貌，优化居民生活环境，提高民生水平的年初目标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 延庆规自分局、各乡镇政府满意度90%以上 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。