## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 耕地卫片督查项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目负责人 |  |  | 熊勐 |  |  | 联系电话 | 69148682
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为全面贯彻习总书记关于耕地保护的重要批示指示精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，全面推动耕地保有量和永久基本农田落地落图，实至名归，严格守护农业生产空间，实现“农田就是农田，而且必须是良田”，采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，切实做好耕地保护，守好人民的粮袋子，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”、坚决守住18亿亩耕地红线。依据自然资源部《耕地卫片监督方案》，《北京市耕地卫片监督工作方案(试行)》相关要求，针对我区耕地与耕地保护情况开展数据分析，并及时反馈相关数据结果。压实各乡镇政府耕地和永久基本农田保护责任，实现耕地保护长效治理，确保耕地总量不减少。 |  |  |  |  | 为全面贯彻习总书记关于耕地保护的重要批示指示精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，全面推动耕地保有量和永久基本农田落地落图，实至名归，严格守护农业生产空间，实现“农田就是农田，而且必须是良田”，采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，切实做好耕地保护，守好人民的粮袋子，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”、坚决守住18亿亩耕地红线。依据自然资源部《耕地卫片监督方案》，《北京市耕地卫片监督工作方案(试行)》相关要求，针对我区耕地与耕地保护情况开展数据分析，并及时反馈相关数据结果。压实各乡镇政府耕地和永久基本农田保护责任，实现耕地保护长效治理，确保耕地总量不减少。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成资料收集，整理，完成坐标转换，提供成果1份 | ＝1份 |  | ＝1份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 根据前期收集整理的耕地相关数据，完成有关问题核实和数据的分析、梳理。 根据要求通过系统和平台完成举证，形成报表和所需图件1份 | ＝1份 |  | ＝1份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 数据分析、整理数据准确，表达清晰、准确、全面，验收通过率100% | ＝100% |  | 数据分析、整理数据准确，表达清晰、准确、全面，验收通过率100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月，根据资金拨付进度，全部任务完成，成果提交审核合格后，支付尾款50% | ≤12月 |  | 12月31日完成支付尾款50%的工作 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年3月签订合同，根据资金拨付进度，支付首付款50% | ≤3月 |  | 4月30日签订合同并支付首付款50% | 3 | 0
|  | 时效指标 | 3月至12月，完成资料收集，整理，完成坐标转换。1.结合全区变更调查数据、结合耕地保护目标分析年度全区耕地基本情况，结合各乡镇耕地保护目标分析各乡镇耕地保护情况；2.结合各乡镇永久基本农田划定成果与变更调查数据分析年度永久基本农田变化情况；3.分析年度耕地流出流入情况，梳理并形成数据汇总，及时发现问题；4.结合历年影像变化与举证材料，采取内业分析与外业核实相结合的方式，完成有关问题核实和数据的分析、梳理。 根据要求通过系统和平台完成举证，形成报表和所需图件 | ≤10月 |  | 10月30日完成该目标工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月底针对15个乡镇，开展年度耕保责任目标考核，对各乡镇上报资料收集整理，给出考核结果。形成报表。 | ≤1月 |  | 1月31日完成该目标工作 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费（预算在遵守《北京市规划委员会项目支出预算管理办法》(市规发[2004]1066号)文件要求。 按照《关于执行规划编制、研究类项目预算申报标准的通知（京财经二[2015]57号）》确定项目收费，其中高级工程师每人1000元/天，中级工程师每人800元/天，初级工程师每人600元/天。按照8折计算人均费用。） | ≤30.4万元 |  | 30.4万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合运用卫星遥感、信息技术等手段监督全区耕地和永久基本农田保护与利用情况，研判变化趋势，压实各乡镇政府耕地保护责任，实现耕地保护长效治理，确保耕地总量一亩不少，乱占耕地一亩不让 | 合格 |  | 圆满完成综合运用卫星遥感、信息技术等手段监督全区耕地和永久基本农田保护与利用情况，研判变化趋势，压实各乡镇政府耕地保护责任，实现耕地保护长效治理，确保耕地总量一亩不少，乱占耕地一亩不让的年初目标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 建立耕地卫片监督工作机制，实施动态监管全区耕地和永久基本农田保护与利用情况，引导全区切实做好耕地保护相关工作，严守耕地保护红线 | 合格 |  | 圆满完成建立耕地卫片监督工作机制，实施动态监管全区耕地和永久基本农田保护与利用情况，引导全区切实做好耕地保护相关工作，严守耕地保护红线的年初目标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按期完成相关数据分析、核查工作及汇总报表，相关成果经审议，对市规自委延庆分局的全区耕地卫片监督工作提供技术支撑，满意度达95%以上 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。